## Plan anticorrupción 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2023-04-30
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Seguimiento 30/04/2023
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción | Políticas divulgadas y socializadas. | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 20% | Durante el primer trimestre, se realizaron las siguientes socializaciones de la politica de Gestión de Riesgos: 30 de marzo - Entrenamiento en Gestión de Riesgos hora: 3:30 a 4:00 p.m. - La Política de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra publicada en la página web de TGI en la sección del programa de ética y cumplimiento disponible para consulta de todos los grupos de interes en: https://www.tgi.com.co/nosotros/programa-de-etica-y-cumplimiento. - El Manual de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra disponible en el SGI isolución para consulta por parte de todos los administradores y colaboradores, el 21 de abril se compartió pieza de comunicaciones a todos lo colaboradores para invitarlos a consultar y aplicar estos documentos.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aprobación del Riesgo Estratégico de Cumplimiento por parte de la Junta Diectiva de TGI y actualización del mapa de riesgos de Cumplimiento. | Constancia de aprobación del riesgo estrategico Constancia de publicación de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento en la página web | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 80% | En la sesión de Comite de Auditoria y Riesgos de Junta Directiva del mes de marzo (17 de marzo) se dio la recomendación para incluir dentro de la matriz corporativa el riesgo que unifica los eventos de Fraude (R8) y Corrupción (R9) bajo el riesgo denominado: Incumplimiento del marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento en TGI. Esta comendación fue aprobada por la Junta Directiva el dia 22 de marzo, por lo cual el riesgo ya se encuentra incluido en la matriz corporativa. - Durante el primer trimestre, se trabaja en la actualización de la matriz corporativa para su posterior publicación en la página web.
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI el riesgo estratégicos de Cumplimiento y el mapa de riesgos de Cumplimiento por proceso actualizado | Constancia de divulgación. | Gerencia de Planeación y Desempeño Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 0% | - De acuerdo con la actualización de los riesgos estratégicos, el día 24 de abril se envió pieza de comunicaciones a todos los colaboradores con la actualización del nuevo riesgo estratégico: Incumplimiento al marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento de TGI . - Se realizará actualización de los riegos de cumplimiento por proceso, en el segundo semestre del año se llevará a cabo la divulgación de la nueva matriz de riesgos.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Seguimiento al mapa de riesgos de cumplimiento. | Reporte de seguimiento presentado al Comité de Auditoria y Riesgos para la vigencia 2023 del mapa de riesgos de cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 0% | Durante la sesión de marzo de Junta Directiva de TGI se aprobó la modificación de los riegos estratégicos a cargo de la Dirección de Cumplimiento, reemplazando los riesgos de Fraude y Corrupción por un único riesgo que integra las conductas de Soborno, Fraude , Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y/o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, inadecuado tratamiento de datos personales e inadecuada gestión de conflictos de interés. el nuevo riesgo se denomina: Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento de TGI . El seguimiento a este riesgo se iniciará con corte a 30 de junio de 2023, para su posterior presentación al Comité de Auditoría y Resgos.
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la ejecución de controles del riesgo estratégico de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 0% | El nuevo riesgo Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento de TGI esta en proceso de socialización en toda la organización y de las áreas responsables de los controles, el seguimiento a estos controles se dará inicio con corte al 30 de junio del presente año.
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de Gestión Sostenible año 2022 | Publicación del informe de gestión sostenible 2022 | Dirección de Sostenibilidad | 2023-04-30 | 95% | La ultima versión del informe se presentará a finales del mes de mayo del 2023, sin embargo se reporta una versión preliminar, estando pendientes algunos ajustes finales de corrección de estilo y diagramación
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. | Vicepresidencia Financiera | Trimestralmente. | 100% | -Se realizó la entrega de resultados con corte a 31 de marzo de 2022. La entrega de resultados se realizó el 26 de mayo de 2022. -Se realizó la entrega de resultados con corte a 30 de junio de 2022. La entrega de resultados se realizó el 17 de agosto de 2022. -Se realizó la entrega de resultados con corte a 30 de septiembre de 2022. La entrega de resultados se realizó el 15 de noviembre de 2022. -Se realizó la entrega de resultados con corte a 31 de diciembre de 2022. La entrega de resultados se realizó el 15 de marzo de 2023.
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés con el fin de socializar los procesos de inversión social y fortalecer la apropiación dela herramienta de interacción "sumemos" | 1. Inscripción a la plataforma "sumemos" del 20% de los líderes del Area de Influencia Directa - AID, 2. Lograr la socialización del cierre de los procesos de inversión social en 60 comunidades. | Subdirección de Gestión Social | 2023-12-31 | 15% | Durante el periodo de reporte no se ha dado la finalización de convenios/contratos con los cuales se materializaron iniciativas de inversión social. Por ende no se han efectuados procesos de socialziación de resultados. Frente a la iniciativa SUMEMOS durante el periodo se lograron 72 interacciones con la plataforma, de parte de lideres comunitarios del area de influencia. Se continua revisando con tecnologia la forma de validar los nuevos registros.
| 2.2 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asunto Corporativos | 2022-03-31 | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2022 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Dirección de Comunicaciones Dirección de Sostenibilidad | 2023-12-31 | 30% | A 30 de abril de 2023, se tiene diseñada la estrategia de despliegue y la elaboraciónd e las piezas de difusión y convocatoria por cada grupo de interés. El despliegue inicia en la semana del 2 de mayo.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna | 2022-04-30 | 30% | El plazo para presentar el informe de AEGR es hasta el 30 de junio del 2023, el auditor externo contratado (DELOITTE) se encuentra trabajando en el informe.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos | Trimestralmente. | 25% | Reporte elaborado enviado a asistente de presidencia para su presentación en el COPRE la tercera semana del mes de abril.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos | 2023-12-31 | 25% | Los reportes y el segumiento al indicador han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
| 2.2 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con TGI) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web de TGI | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | TGI cuenta con tres (3) medios de comunicación mediante el cual cualquier interesado puede realizar consultas y/o dilemas éticos a través del Canal Ético, los medios de comunicación con el Canal son: Línea Telefonica: 01 800 518 9191 Correo Electronico: canaleticogeb@ethicsglobal.com Página Web: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico Todos los medios se encuentran en la página web de TGI: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Desarrollar la competencia de trabajo colaborativo en los líderes de la organización a través de sus comités primarios y con el fin de reforzar las capacidades de orientación al servicio al cliente interno y externo | Listado de Asistencia y número de líderes capacitados en la competencia Trabajo Colaborativo. | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | 2023-12-31 | 10% | Se esta elaborando el estudio de mercado con el fin de seleccionar proveedor que dictará el taller, para el respectivo proceso de contratación
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Autocontrol de la Resolución CREG 080 | Informe Anual | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Regulación y Políticas Energeticas Gerencia de Operación y Mantenimiento Gerencia Comercial | 2023-12-31 | 30% | Nos Encontramos estructurando una carta informativa a la CREG con la actualización de procedimientos e instructivos vigentes que se encuentran cargados en el BEO
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaboración e implementación de un plan de acción para el mejoramiento del nivel de servicio. | Plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 20% | Se creo un plan de aación, mediante el cual se pretende realizar el mejoramiento a los clientes, el cual abarca los siguientes aspectos: 1. Metodología atención a clientes 2. Programa de Relacionamiento con Clientes – Plan de reuniones presenciales con clientes 3. Agenda de capacitación a clientes (temas operativos de medición, desbalances, refuerzo temas contractuales de la Resolución 185). 4. Promoción de Comercialización Integral de TGI 5. Establecer una estrategia conjunta con el área jurídica que permita optimizar el manejo de las controversias contractuales
| 5.2 | Medicion calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 20% | Se solicitó la oferta al Contratista que realiza la encuesta y se crearon los documentos de la Etapa precontractual.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | La página web de TGI se mantiene actualizada con la información mínima obligatoria
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición, con el fin de verificar la respueta oportuna a las peticiones. | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos | Mensual | 25% | Los reportes han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://tgisaesp.sharepoint.com/sites/Medtransparenciaemp2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMedtransparenciaemp2022%2FDocumentos%20compartidos%2FDIRECCION%20DE%20SERVICIOS%20ADMINISTRATIVOS&p=true&ga=1
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Levantamiento de activos de información de TGI: a. Definir cronograma de trabajo para el año 2023 para el levantamiento de los activos de información por Procesos. b. Se generará un capacitación con los dueños de procesos y/o subprocesos con el fin de sensibilizar sobre la metodología y el levantamiento de activos de información c. Seguimiento de cumplimiento al cronograma de trabajo definido para el 2023. | Cronograma de trabajo Lista de asistencia de capacitación Seguimiento al cronograma de trabajo | Dirección de Tecnología | 2023-12-31 | 60% | Fue cargado el cronograma a realizar en el primer semestre del 2023, en el cual se relacionan los subprocesos y en el mes que se realizará la reunión con los dueños de proceso para realizar la actividad de identificación y levantamiento de los activos. Se estima abordar a 13 procesos de acuerdo a las disponibilidades y aceptacion de esta actividad.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Continuidad al proceso de socialización, información y formación en lengua Wayuu, a comunidades étnicas del AID | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. Listas de asistencia Material audiovisual (cuando aplique) | Subdirección Gestión Social | 2023-12-31 | 25% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos y de relacionamiento con las Autoridades tradicionales, lideres y comunidad en general de las siguiente comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada de las siguientes comunidades: Resguado Unapchon Comunidad Lancelia Comunidad Uay Comunidad Alitam ana Comunidad Los Cerrillos Comunidad Alawalakat Ver Anexo C5_1
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar el informe de solicitud de información y que este documento contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 informe | Dirección de Servicios Administrativos | Anualmente | 100% | Informe de solicitudes de información elaborado, incluido en Informe anual de derechos de petición 2022. la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://tgisaesp.sharepoint.com/sites/Medtransparenciaemp2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMedtransparenciaemp2022%2FDocumentos%20compartidos%2FDIRECCION%20DE%20SERVICIOS%20ADMINISTRATIVOS&p=true&ga=1 El correspondiente a 2023 será elaborado al final de la vigencia.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2022. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente. | 10% | La renovación de la adhesión al Código de Ética y declaración de Conflicto de Intereses de los colaboradores para el año 2023, se realizará a partir del segundo semestre del año en curso. En cuanto a nuevos colaboradores, TGI S.A ESP en los primeros cuatro (4) meses del año, han ingresado 5 colaboradores, para los cuales se les realizó la respectiva adhesión
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 10% | El plan de capacitación del Programa de Ética y Cumplimiento, fue aprobado por el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de marzo de 2023, y las sesiones de capacitación se realizarán a partir de julio de 2023.
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 0% | El mensaje de Comunicaciones solicalizando los lineamientos de obsequios y atenciones de TGI, se remitirá a los Clientes y Proveedores en noviembre y diciembre del año en curso.
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT - Programa de Ética y Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 10% | El plan de capacitación del Programa de Ética y Cumplimiento, fue aprobado por el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de marzo de 2023, y las sesiones de capacitación se realizarán a partir de julio de 2023.
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 10% | Durante los primeros cuatro meses del año 2023, se han realizado en total 3.592 verificaciones en Listas restrictivas, para las diferentes grupos de interés de TGI, es decir, proveedores, clientes, colaboradores, titulares de derechos reales, entre otros. De igual manera, se realizará para el 2023, una validación masiva de accionistas - administradores - colaboradores - Clientes y Contratistas
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente | 0% | El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre de 2023 se presentará en el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de julio
Subcomponente 3 - Manual de Soborno y Corrupcipon | 3.1 | Capacitar a los colaboradores sobre la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones a colaboradores | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 10% | El plan de capacitación del Programa de Ética y Cumplimiento, fue aprobado por el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de marzo de 2023, y las sesiones de capacitación se realizarán a partir de julio de 2023.

## Responsables (hidden)
Componente | Actividad | Responsable
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña Gerencia de Planeación y Desempeño Gisella Ruiz Estrada
2.1
3.1
| 4.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
5.1
Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas | 1.1 | Subdirección ambiental Yuli Pradilla
| 1.2 | Asesor de Mercados Camilo Eduardo Villada Osorio
| 2.1 | Subdirección de Gestión Social Fernanda Ortiz
| 2.2 | Dirección de asuntos corporativos Giselle Calderon
| 3.1 | Subdirección de Comunicaciones Ma. Pilar Bolivar - Silvia Narvaez
| 4.1 | Gerencia de Auditoria Interna Luz Stella López
Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | 1.1 | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango
| 2.1 | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango
| 2.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 3.1 | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional Jenny Vega
| 4.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 5.1 | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga
| 5.2 | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga
Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.1 | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango
| 3.1 | Dirección de Tecnología Maria Jimena Carillo
| 4.1 | Subdirección Gestión Social Fernanda Ortiz
| 5.1 | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 1.1 | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional Jenny Vega Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña
| 1.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 1.4 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.3 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 3.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel