## Plan anticorrupción 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2023-12-30
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Seguimiento 30/12/2023
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción | Políticas divulgadas y socializadas. | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 100% | Durante el mes de agosto se socializó la politica de Gestión de Riesgos en los centros de trabajo de Buga, Manizales, Cogua, Gualanday, Valledupar, Barrancabermeja, Paipa y Villavicencio. - La Política de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra publicada en la página web de TGI en la sección del programa de ética y cumplimiento disponible para consulta de todos los grupos de interes en: https://www.tgi.com.co/nosotros/programa-de-etica-y-cumplimiento. - El Manual de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra disponible en el SGI isolución para consulta por parte de todos los administradores y colaboradores, el 21 de abril se compartió pieza de comunicaciones a todos lo colaboradores para invitarlos a consultar y aplicar estos documentos. Tanto la Política como el Manual se han socializado a todos los colaboradores y especialmente a 381 colaboradores en el marco de las capacitaciones anuales del programa de Ética y Cumplimiento que se han realizado de manera presencial en los centros operacionales y sede administrativa de TGI, así como en espacios virtuales.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aprobación del Riesgo Estratégico de Cumplimiento por parte de la Junta Diectiva de TGI y actualización del mapa de riesgos de Cumplimiento. | Constancia de aprobación del riesgo estrategico Constancia de publicación de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento en la página web | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 100% | Riesgo Estratégico incluido en la matriz. El riesgo se encuentra en seguimiento a la implementacion de sus planes. En la sesión de Comite de Auditoria y Riesgos de Junta Directiva del 17 de marzo, se dio la recomendación para incluir dentro de la matriz corporativa el riesgo que unifica los eventos de Fraude (R8) y Corrupción (R9) bajo el riesgo denominado: Incumplimiento del marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento en TGI. El riesgo estrategico de cumplimiento fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 22 de marzo, por lo cual el riesgo ya se encuentra incluido en la matriz corporativa. - Se esta trabajando en la actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento, para su posterior aprobación del Comité de Ética y Cumplimiento
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI el riesgo estratégicos de Cumplimiento y el mapa de riesgos de Cumplimiento por proceso actualizado | Constancia de divulgación. | Gerencia de Planeación y Desempeño Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | - De acuerdo con la actualización de los riesgos estratégicos, el día 24 de abril se envió pieza de comunicación a todos los colaboradores con la actualización del nuevo riesgo estratégico: Incumplimiento al marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento de TGI. Así mismo, en el marco de las capacitaciones anuales del Programa de Ética y Cumplimiento se ha socializado la matriz de riesgos estratégicos de la compañía a 381 colaboradores. - Se aprobó en sesión del 22 de diciembre del comité de Ética y cumplimiento la actualización de la matriz de risegos de cumplimiento por procesos, la divulgación se realizará en el mes de enero de 2024.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Seguimiento al mapa de riesgos de cumplimiento. | Reporte de seguimiento presentado al Comité de Auditoria y Riesgos para la vigencia 2023 del mapa de riesgos de cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 75% | Durante la sesión de marzo de Junta Directiva de TGI se aprobó la modificación de los riegos estratégicos a cargo de la Dirección de Cumplimiento, reemplazando los riesgos de Fraude y Corrupción por un único riesgo que integra las conductas de Soborno, Fraude, Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y/o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, inadecuado tratamiento de datos personales e inadecuada gestión de conflictos de interés. El nuevo riesgo se denomina: Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento de TGI . En el mes de julio se solicito el seguimiento a los controles a corte 30 de septiembre, información que se consolida para gestión de la Gerencia de Planeación y Desempeño, el último seguimiento con corte 31 de diciembre se realizará en el mes de enero de 2024.
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la ejecución de controles del riesgo estratégico de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 75% | Desde el mes de julio se han realizado los seguimientos trimestrales a los controles propuestos para la gestión de Riesgo Estratégico de Cumplimiento en el mes de enero se llevará a cabo el ultimo seguimiento de los controles con corte al 31 de diciiembre de 2023,
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de Gestión Sostenible año 2022 | Publicación del informe de gestión sostenible 2022 | Dirección de Sostenibilidad | 2023-04-30 | 100% | La última versión del informe de sostenibilidad 2022, se encuentra en la pagina de TGI. https://www.tgi.com.co/content/download/39254/file/Informe%20Sostenibilidad%202022V4_TGI.pdf
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. | Vicepresidencia Financiera | Trimestralmente. | 100% | .-Se realizó la entrega de resultados con corte al 30 de septiembre de 2023. La entrega de resultados se realizó el 14 de noviembre de 2023.
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés con el fin de socializar los procesos de inversión social y fortalecer la apropiación de la herramienta de interacción "sumemos" | 1. Inscripción a la plataforma "sumemos" del 20% de los líderes del Area de Influencia Directa - AID, 2. Lograr la socialización del cierre de los procesos de inversión social en 60 comunidades. | Subdirección de Gestión Social | 2023-12-31 | 17% | Durante el periodo de reporte no se ha dado la finalización de convenios/contratos con los cuales se materializaron iniciativas de inversión social. Por ende no se han efectuado procesos de socialización de resultados. Frente a la iniciativa SUMEMOS para el mes de Junio, Julio y agosto no se generaron nuevas interacciones, ya que la plataforma se encuentra en reestructuración. Se logro el registro de 165 líderes comunitarios del área de influencia, quienes actualizaron datos de fichas veredales y por parte del equipo social actualización y mapeo de actores. Se continua en el ajuste y restructuración de la plataforma
| 2.2 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asunto Corporativos | 2022-03-31 | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2022 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Dirección de Comunicaciones Dirección de Sostenibilidad | 2023-12-31 | 100% | En abril se inicia la estrategia de socializacion del informe de sostenibilidad, cumpliendo con las acciones establecidas en el plan táctico de comunicaciones. El 12 de mayo se lleva a cabo evento de lanzamiento del informe y se despliega en diferentes canales de comunicaciòn externos e internos la grabación del evento.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna | 2022-04-30 | 100% | El 30 de junio del 2023 se radico el informe de AEGR a la SSPD por parte del auditor externo (DELOITTE).
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos | Trimestralmente. | 100% | Los 4 informes de seguimiento de atencion a Derechos de Peticion fueron generados, la evidencia del cumplimiento se encuentra almacenado en CUSTODIO
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos | 2023-12-31 | 100% | Los reportes y el segumiento al indicador han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
| 2.2 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con TGI) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web de TGI | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | TGI cuenta con tres (3) medios de comunicación mediante el cual cualquier interesado puede realizar consultas y/o dilemas éticos a través del Canal Ético, los medios de comunicación con el Canal son: Línea Telefonica: 01 800 518 9191 Correo Electronico: canaleticogeb@ethicsglobal.com Página Web: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico Todos los medios se encuentran en la página web de TGI: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Desarrollar la competencia de trabajo colaborativo en los líderes de la organización a través de sus comités primarios y con el fin de reforzar las capacidades de orientación al servicio al cliente interno y externo | Listado de Asistencia y número de líderes capacitados en la competencia Trabajo Colaborativo. | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | 2023-12-31 | 100% | Se contrató proveedor mediante contrato 551003433 para las charlas realizadas de orientación al servicio denominadas “Trabajo colaborativo y excelencia en el servicio”, en las cuales participaron 318 colaboradores (74%), de los cuales 187 tienen como sede de trabajo Bogotá y 131 son de campo.
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Autocontrol de la Resolución CREG 080 | Informe Anual | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Regulación y Políticas Energeticas Gerencia de Operación y Mantenimiento Gerencia Comercial | 2023-12-31 | 100% | Se llevó a cabo sesión de seguimiento a las disposiciones de la resolución CREG 080 y se actualizó matriz de seguimiento.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaboración e implementación de un plan de acción para el mejoramiento del nivel de servicio. | Plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 100% | 1. Metodología atención a clientes: Se establece una metodología de atención a los requerimientos de los clientes, agrupándolos en seis (6) tipos de solicitudes: 1. Transporte 2. Relacionadas con la ejecución del contractual 3.Facturación y Cartera 4. Temas Operativos 5. Garantias y Paz y Salvos 6. Contratos de CO&M. Se definen tiempos de atención estableciendo una Matriz de Requerimientos Comerciales, la cual se socializa al Área de Gestión Documental para su implementación, se realiza seguimiento mensual al indicador arrojando un resultado de oportunidad en las respuestas final del 95%. 2. Programa de Relacionamiento con Clientes – Plan de reuniones presenciales con clientes: en los adjuntos los soportes del plan de visitas realizadas a los clientes 3. Agenda de capacitación a clientes (temas operativos de medición, desbalances, refuerzo temas contractuales de la Resolución 185).: El 19 de septiembre se realiza el Evento Virtual de Clientes el cual el cual tuvo como propósito principal propiciar un espacio de acercamiento con nuestros Clientes que permitiera afianzar los lazos comerciales y ratificar el compromiso de TGI frente al entendimiento común entre agentes de los temas técnicos dentro de la relación comercial de transporte de gas natural. Dentro de la agenda desarrollada, se oriento de manera particular, entre otros, a: -Fortalecer el conocimiento del Proceso de Medición orientado al Aseguramiento Metrológico, Vulnerabilidades y Balance de Gas. -Interacción con los diferentes módulos del aplicativo CGA estandarizados a partir de la implementación de la Res CREG 185 de 2020. El evento conto con una asistencia de más de 70 personas, así mismo en días posteriores al mismo, se socializo a todos los asistentes el material trabajado así como la grabación del foro y las respuestas a las preguntas planteadas por los Clientes. 4. Promoción de Comercialización Integral de TGI: En Comité Comercial No.6 se recomienda la prestación del servicio de transporte con alto contenido de CO2 a Wattle, Operador del Campo Caramelo (B-B). En Comité Comercial No. 9 se recomienda la modificación del Lineamiento de Parqueo, en donde se elimina la modalidad de Parqueo Interrumpible, se incluye el Parqueo Flexible y se modifica el Parqueo Eventual. Se suscribe contrato de parqueo modalidad flexible con Plexa por 10.000 kpcd entre el 10/oct al 30/nov de 2023, así mismo, en proceso de negociación contrato de parqueo modalidad eventual con GdO por 48.000 kpcd entre el 24/dic/2023 al 16/01/2024. 5. Establecer una estrategia conjunta con el área jurídica que permita optimizar el manejo de las controversias contractuales: en el 2023 se implemento el procedimiento de controversias
| 5.2 | Medicion calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 100% | Se realizó la encuesta de medición de satisfacción a clientes en donde se obtuvo una puntuación de 8,8 sobre 10, logrando subir 6 puuntos sobre los resultados del año anterior
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | La página web de TGI se mantiene actualizada con la información mínima obligatoria
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición, con el fin de verificar la respueta oportuna a las peticiones. | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos | Mensual | 100% | Los reportes y el segumiento al indicador han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Levantamiento de activos de información de TGI: a. Definir cronograma de trabajo para el año 2023 para el levantamiento de los activos de información por Procesos. b. Se generará un capacitación con los dueños de procesos y/o subprocesos con el fin de sensibilizar sobre la metodología y el levantamiento de activos de información c. Seguimiento de cumplimiento al cronograma de trabajo definido para el 2023. | Cronograma de trabajo Lista de asistencia de capacitación Seguimiento al cronograma de trabajo | Dirección de Tecnología | 2023-12-31 | 100% | Se carga el cronograma con el porcentaje de avance de entrevistas realizadas de acuerdo al cronograma a diciembre 22 de 2023.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Continuidad al proceso de socialización, información y formación en lengua Wayuu, a comunidades étnicas del AID | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje nativo. Listas de asistencia Material audiovisual (cuando aplique) | Subdirección Gestión Social | 2023-12-31 | 100% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos y de relacionamiento con las Autoridades tradicionales, lideres y comunidad en general de comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada de las siguientes comunidades: Socialización PGRD. Socializacion y entrega de canales de comunicación y linea de emergencia herramientas en lenguas wayunaikii. Entrega de Kits Escolar a niños Escuela Resguardo indigena Caicemapa, municipio de Distracción. Socilización del PGRD a estudiantes de los grados 11° y 10° Taller de Capacitacion Ambiental. Siembra de arboles frutales, nativos y de sombra, En alianza estrategica de la Empresa TGI SA ESP CORPOGUAJIRA. en la I.E. Rural Guamachito. Municipio de Hatonuevo. Socialización PGRD. Socialización y entrega de canales de comunicación y linea de emergencia herramientas en lenguas wayunaikii. Entrega de Kits Escolar a niños Escuela Ceibal, municipio de Manaure. Socialización PGRD. Realizacion del simulacro estudiantes y docentes,Socializacion y de canales de comunicación y linea de emergencia. Entrega de Kits Escolar a niños Escuela Comegenes municipio de Manaure. Socializacion y taller PGRD. Alcaldia Municpal Hatonuevo.
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar el informe de solicitud de información y que este documento contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 informe | Dirección de Servicios Administrativos | Anualmente | 100% | Informe de solicitudes de información elaborado, incluido en Informe anual de derechos de petición 2022. la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2022. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente. | 98% | En el último trimestre del año se llevo a cabo la Adhesión Anual al Código de Ética y Conducta, y Declaración de Conflictos de Intereses, logrando 425 de las Adhesiones de colaboradores activos de TGI, 8 pendientes (4 incapacidadrd médicas, 3 licencias, 1 Movilidad)
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | Se realizaron sesiones de capacitación y diculgación sobre el Programa de Ética y Cumplimiento de manera presencial y virtual con la participación de 381 colaboradores, se divulgo el programa al 100% de colaboradores así mismo se divulgo con todos los contratitas y clientes un video interactivo en el cual se habla del sobre Programa de Ética y Cumplimiento y la Arquitectura de control, disponible en la página Web de TGI, https://www.tgi.com.co/grupos-de-interes/informacion-proveedores/programa-de-etica-y-cumplimiento
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | Se remitieron comunicaciones solicalizando los lineamientos de obsequios y atenciones de TGI, a todos los colaboradores así como a los Clientes y Proveedores en el mes diciembre.
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT - Programa de Ética y Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | Durante el segundo semestre de 2023, se realizaron sesiones de capacitación dirigidas a todos los colaboradores de TGI con una participación de 381 colaboradores. de igual manera se socializó al 100% de colaboradores los lineamientos del Programa de Ética y Cumplimiento.
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | Durante lo corrido del año se llevaron a cabo las verificaciones en Listas restrictivas, para las diferentes grupos de interés de TGI, es decir, proveedores, clientes, colaboradores, titulares de derechos reales, entre otros. De igual manera, se realizaron para los meses de junio, julio y agosto de 2023, la validación masiva de accionistas - administradores - colaboradores - Clientes y Contratistas - beneficiarios finales.
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente | 50% | El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre de 2023 se presentó al Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de octubre, el informe correspondiente al segundo semestre de 2023, se presentará al comité en el primer semestre de 2024,
Subcomponente 3 - Manual de Soborno y Corrupcipon | 3.1 | Capacitar a los colaboradores sobre la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones a colaboradores | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | Durante el segundo semestre de 2023, se realizaron sesiones de capacitación dirigidas a todos los colboradores de TGI con una participación de 381 colaboradores. de igual manera se socializó al 100% de colaboradores los lineamientos del Programa de Ética y Cumplimiento, incluida la Política y Manual de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno.