## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gerencia de Planeación y Desempeño - Presidencia
Gerencia de Auditoría Interna - Presidencia
FECHA DE PUBLICACION: | 2018-01-31
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobar y adoptar la Política de Gestión de Riesgos del GEB en TGI. | Política aprobada mediante decisión de presidencia | Presidencia | 2018-03-31
| 1.2 | Divulgar la Política de Gestión de Riesgos | Política de Riesgos divulgada en intranet | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-06-30
| 1.3 | Capacitar al personal en la politica de gestión de riesgos | Capacitaciones | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-04-30
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Definir los procesos en los cuales se identificaran los riesgos de fraude y corrupción | Riesgos de Corrupción identificados | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-06-28
| 2.2 | Identificación, medicion, valorar el riesgo de fraude y corrupción. | Valoración de Riesgos absoluto y residual | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-09-28
| 2.3 | Elaborar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-12-30
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Mapa de Riesgos divulgado | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-12-30
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Evaluar la efectividad y solidez de los controles del riesgo de fraude y corrupción. | Reporte de seguimiento | Gerencia de Planeación y Desempeño | 2018-12-30
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Programas de Auditoría | Gerencia de Auditoría Interna | 2018-12-30
| 5.2 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción 3 veces al año. | Informe de auditoría de gestión de riesgos | Gerencia de Auditoría Interna | 2018-12-30

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: Gerencia de Desarrollo Sostenible / Gerencia de Abastecimiento / Dirección de TI
FECHA DE PUBLICACION: 31/01/2018
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Responsable
[8 empty] | Inicio | Fin
1 | Dirección de Servicios | Tecnológica | Parametrizacion del flujo de PQRS dentro de la herramienta tecnológica | Herramienta funcional básica. | Diseño funcional y robusto de herramienta tecnológica para la atención de PQRS. | Mejora en el relacionamiento con grupos de interés/evitar reprocesos/garantizar la integridad de la información. | Dirección de Servicios | 2018-01-01 | 2018-12-01
2 | Dirección de TI / Vicepresidencia de Operaciones | Tecnológica | Implementacion de una nueva herramienta para darle soporte al negocio de transporte de gas | Herramienta funcional básica que no soporta los requerimientos del negocio. | Actualización del sistema de administración de transporte de gas a clientes. (remitente) | Dar el soporte adecuado al negocio de transporte de gas. | Dirección de TI / Vicepresidencia de Operaciones | 2018-01-02 | 2018-12-01
3 | Planificacion del Sitema Integrado de Gestión | Administrativa | Identificar listado de trámites par la estrategia de racionalización de los procesos claves frente al riesgo de fraude y corrupcipon para 2019. | No se tiene identificado un listado de trámites. | Conocimiento de trámites en todas las áreas a trabajar y optimizar la estratégica de racionalización. | Unificación y conocimiento de listado de trámites. | Sistema de Gestión Integrado Gerencia de Planeación y Desempeño. | 2018-01-01 | 2018-12-31

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gerencia de Comunicaciones / Gerencia de Desarrollo Sostenible
FECHA DE PUBLICACION: | 2018-01-31
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación del Informe de Gestión Sostenible | Publicación y divulgación de informe de gestión sostenible 2017 | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-03-31
| 1.2 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través del portal www.tgi.com.co | Mantener actualizadas la página web de TGI | Gerencia de Comunicaciones | Cuando se requiera
| 1.3 | Elaborar y publicar comunicados de prensa con información relevante | Publicar en la Web el 100% de los comunicados de prensa relevantes | Gerencia de Comunicaciones | Cuando se requiera
| 1.4 | Ejercicio de diálogos con grupo de interés en temas de sostenibilidad. | Información a divulgar por grupo de interés | Gerencia de Desarrollo Sostenible/Gerencia de Comunicaciones | 2018-12-31
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Identificación y validación de grupo de interés en temas de sostenibilidad. | Grupos de interés identificados y validados | Gerencia de Desarrollo Sostenible/Gerencia de Comunicaciones | 2018-12-31
| 2.2 | Definicion de interlocutores para la divulgacion de informacion de la empresa a los grupos de interes | Información a divulgar por grupo de interés | Gerencia de Comunicaciones | 2018-12-31
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Capacitaciones a los facilitadores de las áreas para la adecuada realización de los informes de sostenibilidad | Controles de asistencia a capacitaciones | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31
| 3.2 | Encuesta de Calidad del Servicio a clientes | Resultados encuesta | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2018-12-31
Subcomponente 4 - Evaluacion y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Reporte de gestión de los facilitadores que tienen relación con los grupos de interés | Informe ente externo | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31
4.2

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gerencia de Desarrollo Sostenible / Gerencia de Gestión Humana / Gerencia de Desarrollo Comercial / Vicepresidencia de Operaciones / Dirección de TI / Vicepresidencia Jurídica
FECHA DE PUBLICACION: | 2018-01-31
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Actualización de Procedimiento de recepción de PQRS de acuerdo a los requerimiento de la Gerencia de Desarrollo Sostenible y otras áreas involucradas. | Asegurar la oportuna gestión y direccionamiento de las PQRS. | Dirección de Servicios y Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31
| 1.2 | Desarrollo del plan de mejoramiento del resultado de la encuesta del calidad del servicio | plan de mejoramiento | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2018-12-01
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mejora en el relacionamiento con grupos de interés garantizando la integridad de la información en la recepción de las PQRS. | Presencia permanente de gestores sociales en los territorios donde operamos | Gerencia de Desarrollo Sostenible | Definir Fecha
| 2.2 | Implementacion de una nueva herramienta para darle soporte al negocio de transporte de gas | Herramienta tecnológica para el negocio de transporte de gas | Dirección de TI / Vicepresidencia de Operaciones | 2018-12-31
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Diseño plan de formación en la competencia de orientación al servicio | Plan de formación | Gerencia de Gestión Humana | 2018-01-01
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Aplicación del formato de tratamiento de datos personales para aspirante a procesos de selección. | Formato de cada aspirante | Gerencia de Gestión Humana | En cada proceso de selección
| 4.2 | Aplicación del procedimiento de gestión del PQRS. | Procedimiento racionalizado y automatizado | Dirección de Servicios y Gerencia de Desarrollo Sostenible | Durante el año
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Encuesta de Calidad del servicio a los clientes | Resultados encuesta | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2018-12-31
| 5.2 | Asamblea General de Accionistas | 1 | Vicepresidencia Juridica | 2018-03-30

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: Gerencia de Comunicaciones / Gerencia de Desarrollo Sostenible
FECHA DE PUBLICACION: | 2017-01-31
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | Mantener la página web actualizada y cada vez que exista un nueva directriz ésta se actualiza en un plazo de un mes. | Página web diligenciada | Dirección de TI / Gerencia de Comunicaciones | Permanente
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Verificar el cumplimiento de indicadores de respuesta oportuna a las solicitudes de los grupos de interés | Mantener en niveles aceptables el tiempo de respuesta a las solicitudes de los grupos de interés | Indicador de respuesta oportuna a las solicitudes de los grupos de interés | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31
Subcomponente 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Identificación de necesidades de publicación de información en medios/idiomas para comunidades específicas | Documento identificación necesidades | Documento identificación de necesidades | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento a las solicitudes de Grupos de Interés | Informes Estadístico de las solicitudes de los grupos de interés. | Elaboración del Informe | Gerencia de Desarrollo Sostenible | 2018-12-31

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gerencia Gestión Humana - Presidencia
Gerencia de Auditoría Interna - Presidencia
FECHA DE PUBLICACION: | 2018-01-31
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Código de Ética | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma de la Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés | Totalidad de adhesiones firmadas sobre Total de Empleados activos en 2018 | Gerencia de Gestión Humana | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador
| 1.2 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | Capacitaciones Ejecutadas / Capacitaciones Programadas | Controles de asistencia a capacitaciones | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
| 1.3 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | Entregas de las campañas remitidas a los grupos de interés | Cantidad de piezas enviadas sobre cantidad de piezas planificadas en la estrategia de comunicación | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
| 1.4 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Comunicados enviados | Cantidad de comunicados enviados sobre cantidad de grupos de interés | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Capacitaciones Ejecutadas / Capacitaciones Programadas | Controles de asistencia a capacitaciones | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Totalidad de personas naturales y/o jurídicas consultadas | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
| 2.3 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Informe presentado en Junta Directiva correspondientes a la gestión del Oficial de Cumplimiento durante el 2018 | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
Subcomponente 3 - Programa Antifraude y Anticorrupción | 3.1 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | Aprobación del Plan Integral de Cumplimiento Anticorrupción | Aprobación del programa integral de cumplimiento anticorrupción | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción | Entregas de las campañas remitidas a los grupos de interés | Cantidad de piezas enviadas sobre cantidad de piezas planificadas en la estrategia de comunicación | Gerencia de Auditoría Interna/ Dirección de Cumplimiento | 2018-12-31