## Plan Anticorrupción 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2022-01-31
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de Gestión de Riesgos y del Control interno y prevención del fraude y la corrupción. | Políticas divulgadas y socializadas. | Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña Gerencia de Planeación y Desempeño Gisella Ruiz Estrada | 2022-12-31
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicación del mapa de riesgos de Cumplimiento (Fraude, Corrupción, LA/FT y soborno) en la página Web de TGI. | Constancia de publicación de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña | 2022-01-31
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI los riesgos estratégicos de Fraude y Corrupcion y el Mapa de Riesgos de Cumplimiento. | Actas de reunion y/o constancia de divulgación. | Gerencia de Planeación y Desempeño Gisella Ruiz Estrada Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña | 2022-12-31
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Reporte trimestral de los lideres del proceso de monitoreo y revisión a la matriz de riesgos de Cumplimiento. | Reporte de seguimiento trimestral para la vigencia 2022 de la matriz de riesgos de Cumplimiento. (Correos electrónico e informe consolidado en excel) | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel | 2022-12-31
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada uno de los componentes del PAAC 2022. | 3 seguimientos al PAAC durante el año cargados en la plataforma | Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña | 2022-12-31
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Asegurar el contenido para la publicación del Informe de Gestión Sostenible año 2021 | Publicación del informe de gestión sostenible 2021 | Gerencia de Planeación y Desempeño Silvia Higuera | 2022-03-31
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. | Dirección de planeación financiera Laura Higuera | Trimestralmente.
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés respecto a la Gesitón Social y Manejo de comunidades. | Realizar al menos 1 diálogo con los siguientes grupos de interes: a) Líderes Comunitarios, b) Juntas de Acción Comunal, c) Autoridades, d) comunidades | Subdirección de Gestión Social Fernanda Ortiz | 2022-12-31
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2021 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Subdirección de Comunicaciones Ma. Pilar Bolivar | 2022-12-31
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna Luz Stella López | 2022-04-30
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección (Comité de Presidencia) de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango | Trimestralmente.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango | 2022-12-31
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Desarrolar una sensibilización o taller para los colaboradores cuyo propósito sea fortalecer y apropiar los comportamientos asociados a las habilidades de Trabajo Colaborativo, habilidad que comprende la orientación al servicio. | Listado de Asistencia, Presentación y número de colaboradores capacitados en la competencia Trabajo Colaborativo. | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional Jenny Vega | 2022-12-31
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la politica y el programa de protección de datos personales | Documento actualizado en isolución | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel | 2022-12-31
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaboración e implementación de un plan de acción para el mejoramiento del nivel de servicio. | Plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga | 2022-12-31
| 5.2 | Medicion calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga | 2022-12-31
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento Rosmary Castañeda | 2022-12-30
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición . | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango | Mensual
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Asegurar el levantamiento de los activos de información de TO: a) Clasificación, valoración y emisión de riesgos para los activos de información de TO b) Gestión de controles y planes de mitigación en las diferentes áreas de los activos de informacion de TO | Ejecución de las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto. | Dirección de Tecnología Maria Jimena Carillo | 2022-12-30
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Disponibilidad de Profesional Wayüü, encargado de la traducción al Wayuunaiki, para la ejecución de reuniones de información y socialización, en relación a la operación de TGI, con comunidades Wayüü, que hacen parte del área de influencia de la infraestructura que TGI tiene en el departamento de La Guajira. | Número de reuniones informativas relacionadas con la operación de TGI, con presencia de profesional Wayüü, para la traducción de la información al Wayuunaiki y la comprensión de los Usos y Costumbres de la etnia Wayüü. | Subdirección Gestión Social Fernanda Ortiz | 2022-12-31
| 4.2 | Continuidad al proceso de socialización y concientización frente a la gestión del riesgo con las comunidades étnicas del área de influencia de la infraestructura de TGI | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. | Subdirección Gestión Social Fernanda Ortiz | 2022-12-31
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y cargar en la página web trimestralmente el informe de solicitud de información y documentos que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | 4 informes | Dirección de Servicios Administrativos Angela Arango | Trimestralmente.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Código de Ética | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2022. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente.
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2022-12-31
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2022-12-31
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT. | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2022-12-31
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2022-12-31
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente

## Seguimiento Ago 2022
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Transportadora de Gas Internacional S.A ESP
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: 29/01/2022
Fecha de Corte de Seguimiento: 30/04/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - CONSOLIDADO
Componente | Actividades programadas | Responsable | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Divulgar y socializar la Política de Gestión de Riesgos y del Control interno y prevención del fraude y la corrupción. | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | Políticas divulgadas y socializadas. | 60% | Se ha divulgado la politica de Gestión de Riesgos a todos los colaboradores asi: * Nuevos Colaboradores: Inducción General y Especcífica. * Todos los Colaboradores: Espacios de socialización programados por la Gerencia de Planeación y Desempeño.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación del mapa de riesgos de Cumplimiento (Fraude, Corrupción, LA/FT y soborno) en la página Web de TGI. | Dirección de Cumplimiento | Constancia de publicación de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento | 100% | La matriz de Riesgos de Cumplimiento fue cargada en la página web de TGI, está puede visualizarse en el siguiente enlace. https://www.tgi.com.co/nosotros/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI los riesgos estratégicos de Fraude y Corrupción y el Mapa de Riesgos de Cumplimiento. | Gerencia de Planeación y Desempeño Dirección de Cumplimiento | Actas de reunión y/o constancia de divulgación. | 10% | A la fecha, se han divulgado por medio de piezas de comunicación por correo electrónico los Riesgos de Fraude, Corrupción, Soborno, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción a los que está expuesto el proceso al interior de la organización. Las fechas de estas piezas son: Abril 8, 19. Se contuniará con la divulgación a los colaboradores en el último cuatrimestre del año.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | Reporte trimestral de los lideres del proceso de monitoreo y revisión a la matriz de riesgos de Cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | Reporte de seguimiento trimestral para la vigencia 2022 de la matriz de riesgos de Cumplimiento. (Correos electrónico e informe consolidado en Excel) | 50% | Se realizó el seguimiento de los riesgos de cumplimiento y a los riesgos estratégicos de fraude y corrupción con corte 30 de junio de 2022
Subcomponente 5 - Seguimiento | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada uno de los componentes del PAAC 2022. | Dirección de Cumplimiento | 3 seguimientos al PAAC durante el año cargados en la plataforma | 66% | El seguimiento la Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto, fue debidamente gestionado y cargado en la página web. https://www.tgi.com.co/nosotros/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Componente 2 - Estrategias de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | Asegurar el contenido para la publicación del Informe de Gestión Sostenible año 2021 | Gerencia de Planeación y Desempeño | Publicación del informe de gestión sostenible 2021 | 100% | El Informe de Sostenibilidad esta dispuesto en la página web de la compañía: https://www.tgi.com.co/sostenibilidad
| Entrega de resultados trimestrales al mercado. | Dirección de planeación financiera | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. | 50% | -Se realizó la entrega de resultados con corte a 31 de marzo de 2022. La entrega de resultados se realizó el 26 de mayo de 2022. -Se realizó la entrega de resultados con corte a 30 de junio de 2022. La entrega de resultados se realizó el 17 de agosto de 2022.
Subcomponente 2 - Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar diálogos con Grupos de Interés respecto a la Gestión Social y Manejo de comunidades. | Subdirección de Gestión Social | Realizar al menos 1 diálogo con los siguientes grupos de interés: a) Líderes Comunitarios, b) Juntas de Acción Comunal, c) Autoridades, d) comunidades | 60% | Durante el periodo de reporte en atención al plan de relacionamiento con Grupos de Interes desde el equipos social de campo se han realizado espacios de información, comunicación y de atención a PQRS con los siguientes grupos de interes: Autoridades Municipales Autoridades Tradicionales Juntas de Acción Comunal Propietarios de predios Comunidades AID
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | Estrategia de divulgación del informe de gestión sostenible año 2021 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Subdirección de Comunicaciones | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | 100% | La estrategia de comunicación implementada en los cuatro primeros meses del año son: Interno: Diseño de la estrategia de socialización Cargue de informe de sostenibilidad en canales digitales Lanzamiento video resumen informe de sostenibilidad Lanzamiento de campaña de comunicación "Sabías qué" (equipos primarios; 123,TGINET) Entrega de informe impreso a miembros de Junta Directiva TGI. Envío de infografía digital miembros de junta directiva Concurso trivias sostenibles para colaboradores Externo: Cargue de Informe en página web Creación de banner y destacado en WEB Lanzamiento campaña de socialización "datos relevantes" de informe en redes sociales (LinkedIn; TW) Envío carta a proveedora resaltando cifras del informe e invitación a consultar el informe Tarjeta impresa con código QR para comunidades. Envío de información en redes sociales (sostenimiento) Video corto informe de sostenibilidad en eventos
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Gerencia de Auditoria Interna | Informe ente externo | 100% | El informe de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados - AEGR se radico ante la SSPD el 30 de junio del 2022.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | Reporte trimestral a la Alta Dirección (Comité de Presidencia) de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | Dirección de Servicios Administrativos | 4 informes al año | 50% | Informe del trismestre presentado en Comité de Presidencia de TGI
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Dirección de Servicios Administrativos | Informe mensual de gestión de peticiones. | 66.67% | Informe mensual elaborado y enviado a las áreas para su conocimiento y gestión.
Subcomponente 3 - Talento Humano | Desarrollar una sensibilización o taller para los colaboradores cuyo propósito sea fortalecer y apropiar los comportamientos asociados a las habilidades de Trabajo Colaborativo, habilidad que comprende la orientación al servicio. | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | Listado de Asistencia, Presentación y número de colaboradores capacitados en la competencia Trabajo Colaborativo. | 10% | Se estan analizando las propuestas de la formación, para ejecución prevista en el mes de noviembre, a todo el personal de la compañía
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | Actualizar la política y el programa de protección de datos personales | Dirección de Cumplimiento | Documento actualizado en Isolucion | 100% | Se realizó actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales y se adoptó el Manual de Procedimiento para el Tratamiento de Datos personales, los cuales se encuentran publicados en el sistema de calidad Isolución. Adicional, la Política de Tratamiento de Datos Personales, se encuentra publicada en la página Web de la compañía en el siguiente enlace: https://www.tgi.com.co/datos-personales
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | Elaboración e implementación de un plan de acción para el mejoramiento del nivel de servicio. | Gerencia de Desarrollo Comercial | Plan de acción implementado | 75% | La GDC elaboró un plan de acción en pro del mejoramiento de calidad del servicio, el cual fue remitido a auditoria y a la GDS para el informe de sostenibilidad - Dow Jones. En este plan se identificaron 4 actividades a realizar que propenden por atender de manera mas eficiente las necesidades de nuestros clientes, estas actividades son las siguientes: 1. Programa de Celulas de servicio: este comprende un listado de actividades detalladas en el cornograma establecido, en donde basicamente se realizó una división de clientes teniendo en cuenta lo que representan en los ingresos de la compañia, asi mismo se realizó una segmentación de solicitudes en donde por celulas que son conformadas por las areas de la compañia que manejan servicio al cliente se da respuesta a los clientes. 2. Indicador mensual: se lleva registro de las solicitudes recibidas de manera mensual por los clientes con la finalidad de asegurar que se de una respuesta oportuna. 3. Publicación y divulgación a clientes: Nos encontramos mejorando la comunicación con nuestros clientes compartiendo los eventos y programas de mejoramiento realizados en el 2022, así como información que pueda ser de interés. 4. Encuesta de clientes: Se tiene planeado realizar dos mediciones de percepción de calidad del servicio a los clientes.
| Medición calidad del servicio | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga | 1 medición anual | 50% | La GDC realizó la gestión precontractual para suscribir el contrato con el Centro Nacional de Consultoría, en donde ya se definio la metodología a aplicar en la encuesta, se revisó y ajusto el formulario de preguntas para el año 2022, y se suscribió el contrato para realizar la medición. Se tiene programado recibir la retroalimentación de los resultados de la encuesta a finales del mes de septiembre.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Dirección de Cumplimiento | Publicación en la página Web. | 100% | Se actualizó la página web con la información mínima obligatoria para la salida en vivio de la nueva página.
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición . | Dirección de Servicios Administrativos | 12 reportes | 66.67% | Informes enviados a las áreas de manera mensual
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Asegurar el levantamiento de los activos de información de TO: a) Clasificación, valoración y emisión de riesgos para los activos de información de TO b) Gestión de controles y planes de mitigación en las diferentes áreas de los activos de información de TO | Dirección de Tecnología | Ejecución de las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto. | 100% | En referencia a la consultoria contratada en diciembre e 2021, fue definido y aprobado el cronograma para el desarrollo de las diferentes fases para el diseño del modelo de ciberseguridad para OT, dentro de las cuales se encuentra la fase de Identificación y clasificación de activos de OT. Esta fase quedó definida para desarrollar del 13 de mayo al 25 de julio de 2022 dentro del contrato N°551000158 con INDRA. Esta fase fue culminada de forma satisfactoria y ya se cuentan con los activos de información de TO. Los activos de información de TI se encuentran clasificados, valorados, riesgos gestionadios con sus respectivos planes de mitigación, en este momento se encuentra en revisión y actualización de los mismos en aras de tenerlos actualizados. El 100% que se reporta hace referencia al levantamiento de activos de información de TI y de TO. El resto de activos de información por áreas de la organización no se encuentran identificados y estan sujetos al presupuesto y consultoria respectiva.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibilidad a la información pública. | Disponibilidad de Profesional Wayüü, encargado de la traducción al Wayuunaiki, para la ejecución de reuniones de información y socialización, en relación a la operación de TGI, con comunidades Wayüü, que hacen parte del área de influencia de la infraestructura que TGI tiene en el departamento de La Guajira. | Subdirección Gestión Social | Número de reuniones informativas relacionadas con la operación de TGI, con presencia de profesional Wayüü, para la traducción de la información al Wayuunaiki y la comprensión de los Usos y Costumbres de la etnia Wayüü. | 50% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos con las Autoridades Tradicionales, lideres y comunidad en general de las siguiente comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada: Comunidad Cerro Monte Comunidad Suchimao Comunidad Wayenetamana Resguardo Soldado Paratebien Resguado Unapchon Comunidad Alawalakat Comunidad Merramana Comunidad Olosko Comunidad Guamachito Comunidad Guaimarito Comunidad Lancelia Durante los espacios se realizó la entrega de material educativo y pedagógico.
| Continuidad al proceso de socialización y concientización frente a la gestión del riesgo con las comunidades étnicas del área de influencia de la infraestructura de TGI | Subdirección Gestión Social | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. | 50% | Durante el periodo de reporte se realizaron talleres ambientales, talleres de gestión del riesgo con traducción al Wayuunaiki en las siguientes comunidades: Olosko Cerromonte Durante los espacios se realizó la entrega de material educativo y pedagógico.
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y cargar en la página web trimestralmente el informe de solicitud de información y documentos que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Dirección de Servicios Administrativos | 4 informes | 100% | Este informe se carga de manera anual en la página WEB.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente 1 - Código de Ética | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2022. | 10% | La renovación de la adhesión al Código de Ética y declaración de Conflicto de Intereses de los colaboradores para el año 2022, se realizará a partir del mes deseptiembre del año en curso. En cuanto a nuevos colaboradores, TGI S.A ESP en los meses de junio a agosto del año, han ingresado 12 colaboradores los cuales realizaron la respectiva adhesión
| Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | 10% | El plan de capacitaciones para el 2022 del Código de Ética y Conducta (Programa de Ética y Cumplimiento), se se ejecutará a partir de septiembre del año en curso. En cuanto a los nuevos colaboradores que ingresaron entre los meses de junio y agosto, se capacitó al 90% de ellos
| Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Dirección de Cumplimiento | Constancia de envios de comunicados. | 0% | El mensaje de Comunicaciones solicalizando los lineamientos de obsequios y atenciones de TGI, se remitirá a los Clientes y Proveedores en noviembre y diciembre del año en curso.
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT. | Dirección de Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | 0% | El plan de capacitaciones de Código de Ética y Conducta (Programa de Ética y Cumplimiento), se ejecutará en septiembte del año en curso.
| Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Dirección de Cumplimiento | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | 50% | Se realizaron 3.320 verificaciones en Listas de Control para personas Juridicas y Naturales, para los segundo trimestre del año en curso. Así mismo, esta información se reporto en el Comité de Auditoria y Riesgos de la Junta Directiva de TGI, en el mes de agosto
| Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Dirección de Cumplimiento | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | 50% | El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre de 2022 se presentó en el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de Agosto