## Seguimiento
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Transportadora de Gas Internacional S.A ESP
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 16/01/2020
Fecha de Corte de Seguimiento: 31/12/2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano - Consolidado
Componente | Actividades programadas | Responsable | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
1 | Asegurar la divulgación de la Política de Gestión de Riesgos | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | La política de Gestión de Riesgos para la vigencia del 2019 se encuentra divulgada en la intranet y de consulta al público en general. Ver link: http://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/politicas
1 | Capacitar al personal en la politica de gestión de riesgos | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | Durante el mes de Junio, se hicieron capacitaciones a lo nuevos colaboradores de TGI en temas de Gestión de Riesgos, Matriz, Documentación General y Política. Se entrega Acta de Reunión a los nuevos colaboradores con los tema relacionados. Durante el mes de Diciembre, se dió inicio a un curso virtual en gestión de riesgos que refiere los temas de la politica de gestión de riesgos y la metodologia para la identificación de riesgos. Este curso tendrá continuidad en el 2020.
1 | Definir los procesos en los cuales se identificaran los riesgos de fraude y corrupción | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | En el mes de Marzo se estableció el cronograma de trabajo y se escogieron los procesos claves para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. El Comité de Ética y Cumplimiento en sesión de fecha 3 de diciembre de 2019, suspendida y continuada el 9 de diciembre de 2019 aprobó la Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción, en los procesos claves de la Organización que son: Gestión de Abastecimiento, Gestión Financiera, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión Comercial, Gestión del Talento Humano y Gestión de Operaciones y Mantenimiento, Gestión de Tierras y Gestión de Proyectos.
1 | Identificación, medicion, valorar el riesgo de fraude y corrupción. | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | En el mes de Febrero se trabajó con Dirección de Cumplimiento la actualización del análisis de Riesgos para el Riesgo Estratégico de Fraude y Corrupción. La valoración absoluta (sin controles) es EXTREMA; con probabilidad MUY ALTA e IMPACTO ALTO. La valoración residual es ALTA con probabilidad MEDIA e impacto controlado ALTO. Este análisis y valoración de riesgos, asi como sus controles fue aprobado en Junta Directiva el 19 de Febrero de 2019. Se entrega análisis de Riesgo de Fraude y Corrupción en la matriz estratégica 2019.
1 | Elaborar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción y solicitar su aprobación en la instancia correspondiente. | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | En el mes de diciembre, en sesiones de fecha 3 y 9 de diciembre el comité de ética y cumplimiento aprobó la matriz de riesgos de fraude y corrupción en procesos claves de la Organización
1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | La socialización del mapa de riesgos de fraude y corrupción se realizó en el mes de diciembre en la sede administrativa y en campo (Fecha 18 y 16 de diciembre). Se continuará con la socialización en la vigencia 2020.
1 | Evaluar la efectividad y solidez de los controles del riesgo de fraude y corrupción. | Gerencia de Planeación y Desempeño | Se cumplió con la actividad | 100% | La evaluación a la efectividad y solidez de los controles de riesgo estratégico de Fraude y Corrupción se realiza anualmente en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta el reporte de implementación de los controles a cierre 31 de diciembre de 2019. Para el riesgo estratégico de Fraude y Corrupción se concluye que la solidez de los controles es fuerte tenido en cuenta las siguientes premisas: 1. La documentación de los controles es adecuada y precisa. Cada uno de ellos cuenta con un entregable que soporta el cumplimiento del mismo. 2. Los controles hacen parte de un proceso sistemático que si bien, cumplió con el 100% de su ejecución e implementación en la vigencia 2019, sigue un proceso continuo para los siguientes años, como es el caso del fortalecimiento de atributos y cualidades del programa de ética y cumplimiento, los programas de auditorias basado en riesgos, y la adhesión del código de ética. 3. Los controles de riesgos pasan por una instancia de revisión y aprobación por el responsable del proceso, por la alta dirección y por el comité de auditoria y riesgos.
1 | Evaluar la gestión de riesgos de fraude y corrupción a nivel estratégico. | Dirección de Cumplimiento | Se ejecutaron a cabalidad los cuatro (4) controles establecidos para el riesgo | 100% | Para el riesgo estrategico de Fraude y Corrupción se establecieron en el 2019 cuatro (4) controles, los cuales se ejecutaron al 100% (Informe de Seguimiento de riesgo de fraude y corrupción)
2 | Prueba piloto puntos de radicación distritos | Dirección de Servicios | Fueron probados, instalados y se encuentran en funcionamiento los puntos de radicación de CO Buga, CO Villavicencio y CO Manizales. | 100% | Como evidencia constan las actas de inicio de instalación de los equipos e inicio de la operación de cada uno de los puntos de radicación.
2 | Implementacion de una nueva herramienta para darle soporte al negocio de transporte de gas | Dirección de TI | Se ejecutaron todas las actividades planeadas en el plan de proyecto, incluyendo las pruebas. Se salió a producción en Junio de 2019. La solución completó todo el alcance definido en el proyecto, dando soporte en el proceso de Transporte de GAS en todo sus subprocesos (Comercial, Nominaciones, Cuentas de Balance, Facturación, Regulación y remitentes). | 100% | El proyecto termino con éxito.
3 | Publicación del Informe de Gestión Sostenible | Gerencia de Planeación y Desempeño | La actividad se encuentra en desarrollo, toda vez que este informe es anual, y se publica en el primer trimestre del año siguiente una vez el informe sea aprobado por la asamblea de accionistas. | 50% | El informe de Gestión Sostenible 2019 se publicará en la pagina WEB de TGI el día 29 de marzo. https://www.tgi.com.co/operaciones/sostenibilidad
3 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través del portal www.tgi.com.co | Subdirección de Comunicaciones | Citaciones a las asamblea de TGI Actualización de perfiles de miembros de junta Procesos abiertos de contratación Nuestra estructura Organizacional Actualización de políticas corporativas Resoluciones y cumplimientos normativos Cambio de perfiles Grupo Directivo Publicación de Informe de Gestión 2018 | 100% | Esta información se encuentra publicada en la página web y se realiza actualización permanente.
3 | Elaborar y publicar comunicados de prensa con información relevante | Subdirección de Comunicaciones | Se publicaron comunicados de prensa donde se visibilizaba afectaciones al servicio (Otero - Santana y Cumaral (Meta)); además las citaciones a las asambleas tanto ordinarias cómo extraordinarias y el comunicado con invitación al Foro TGI, el espacio de conversación más relevante de la compañía. | 100%
3 | Capacitaciones a los facilitadores de las áreas para la adecuada realización de los informes de sostenibilidad | Gerencia de Planeación y Desempeño | Actividad cumplida | 100% | Durante el mes de Noviembre se hizo una capacitación a los gestores de procesos designados para la elaboración del informe de Gestión Sostenible. El proceso de este espacio fue dar los lineamientos y directrices por cada componente del informe y socializar los indicadores GRI a reportar durante el primer trimestre del 2020. El entregable de esta actividad es el resgistro de asistencia.
3 | Encuesta de Calidad del Servicio a clientes | Gerencia de Desarrollo Comercial | Se recibio por parte del Centro Nacional de Consultoría - CNC el Informe Evaluación Relación con Clientes, el mismo contó con 88 encuestas efectivas, de 44 empresas, respondieron 44, logrando así una tasa de respuesta del 100%, arrojando un resultado de 8.2 de calificación de Calidad Genera del Servicio, presentando un aumento del indicador frente al año anterior (2018 con 8.1). Las principales conclusiones del informe son: * La calidad general que tiene el cliente frente a TGI sigue estando sobre niveles de excelencia, donde se empieza a ver una tendencia positiva y empieza a recuperar parte de lo perdido en el 2018. *El indicador de Reputación presento un aumento significativo pasando de 63% (8.1%) en el 2018 a 75% en el 2019, quedando con un promedio de 8,4. *La principal área a mejorar es la agilidad para resolver los requerimientos o la rapidez de sus procesos. | 100% | Con el fin de articular y poner en marcha una estrategia de direccionamiento que permita ejecutar y desarrollar actividades de apoyo al fortalecimiento de la prestación del servicio orientado a la alta calidad del mismo, TGI estructurá durante el primer bimestre del año en curso, el Plan de Mejoramiento 2019 a implementar en el 2020, enfocado en mejorar los resultados de la Medición de Calidad del Servicio del año anterior.
3 | Reporte de consolidación de la información y gestión de los facilitadores que tienen relación con los grupos de interés para incorporar al informe de sostenibilidad | Gerencia de Planeación y Desempeño | Actividad cumplida | 100% | El entregable de esta actividad es el informe de Gestión Sostenible 2019 se publicará en la pagina WEB de TGI el día 29 de marzo. https://www.tgi.com.co/operaciones/sostenibilidad
4 | Desarrollo del plan de mejoramiento del resultado de la encuesta del calidad del servicio | Gerencia de Desarrollo Comercial | Con el fin de articular y poner en marcha una estrategia de direccionamiento que permitiera ejecutar y desarrollar actividades de apoyo al fortalecimiento de la prestación del servicio orientado a la alta calidad del mismo, se estructuró en el primer trimestre del 2019, el Plan de Mejoramiento 2018 a implementar en el 2019, enfocado en mejorar los resultados de la Medición de Calidad del Servicio del año anterior. Las actividades contenidas en el Plan se enfocaron en el fortalecimiento de la cultura del servicio, el conocimiento del negocio y del cliente y en el desarrollo de un Programa de Relacionamiento con Clientes. | 100% | Programa de Relacionamiento con Clientes (Visita de la GDC a los 45 clientes TGI) Programa de Relacioamiento Personal Operativo (Visita de la GDC 8 Distritos) Evento Comercial Foro TGI 2019 Usa Gas Es Natural (Nov 26/19 Club El Nogal) Lanzamiento del Nuevo Sistema de Gestión para el Transporte del Gas - CGA (Jul/19) Programa de Formación Lideres Energetivos Consejo Mundial de Energia (GDC, GOP, Financiera)
4 | Mejora en el relacionamiento con grupos de interés garantizando la integridad de la información en la recepción de las PQRS. | Gerencia de Desarrollo Sostenible | Durante el año 2019 se contó con acompañamiento permanente de los profesionales sociales por parte de la Gerencia de Desarrollo Sostenible, en las zonas de influencia de TGI de acuerdo a la estructura organizacional por zonas | 100% | Se evidencia en el organigrama del equipo de trabajo de la Subdirección Social
4 | Asegurar un buen nivel de satisfacción del cliente en referencia al servicio prestado por TGI | Gerencia de Desarrollo Comercial | Desarrollo del plan de mejoramiento del resultado de la encuesta del calidad del servicio | 100%
4 | Diseño plan de formación en la competencia de orientación al servicio de acuerdo a requerimiento de las áreas. | Gerencia de Gestión Humana | En el año 2019 se valoraron las competencias de los lideres de la organización para identificar sus brechas, valoración que incluyó la compentencia organizacional de "Orientación al Servicio". Teniendo en cuenta el resultado de esta valoración se dio inicio a la ejecución del Plan de Desarrollo en Diciembre de 2019 el cual incluye esta competencia. | 100%
4 | Aplicación del formato de tratamiento de datos personales para aspirante a procesos de selección. | Gerencia de Gestión Humana | En los procesos de selección llevados a cabo en el 2019, se diligenció el formato de Protección de Datos Personales los cuales reposan en cada expediente del aspirante al cargo y una vez seleccionado el colaborador se anexa en el respectivo expediente. | 100%
4 | Encuesta de Calidad del servicio a los clientes | Gerencia de Desarrollo Comercial | Se recibio por parte del Centro Nacional de Consultoría - CNC el Informe Evaluación Relación con Clientes, el mismo contó con 88 encuestas efectivas, de 44 empresas, respondieron 44, logrando así una tasa de respuesta del 100%, arrojando un resultado de 8.2 de calificación de Calidad Genera del Servicio, presentando un aumento del indicador frente al año anterior (2018 con 8.1). Las principales conclusiones del informe son: * La calidad general que tiene el cliente frente a TGI sigue estando sobre niveles de excelencia, donde se empieza a ver una tendencia positiva y empieza a recuperar parte de lo perdido en el 2018. *El indicador de Reputación presento un aumento significativo pasando de 63% (8.1%) en el 2018 a 75% en el 2019, quedando con un promedio de 8,4. *La principal área a mejorar es la agilidad para resolver los requerimientos o la rapidez de sus procesos. | 100% | Con el fin de articular y poner en marcha una estrategia de direccionamiento que permita ejecutar y desarrollar actividades de apoyo al fortalecimiento de la prestación del servicio orientado a la alta calidad del mismo, TGI estructurá durante el primer bimestre del año en curso, el Plan de Mejoramiento 2019 a implementar en el 2020, enfocado en mejorar los resultados de la Medición de Calidad del Servicio del año anterior.
4 | Convocatoria Asamblea General de Accionistas | Vicepresidencia Juridica y de Servicios - Dirección de Asuntos Corporativos | El 1 de marzo de 2019, se convocó a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas que se llevó a cabo el 26 de marzo. | 100% | Convocatoria se encuentra en: https://www.tgi.com.co/noticias/sala-de-prensa2/comunicados-de-prensa/convocatoria-a-asamblea-general-de-accionistas-26-de-marzo-de-2019
5 | Asegurar el contenido de Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la empresa. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | Subdirección de Comunicaciones | Citaciones a las asamblea de TGI Actualización de perfiles de miembros de junta Procesos abiertos de contratación Nuestra estructura Organizacional Actualización de políticas corporativas Resoluciones y cumplimientos normativos Cambio de perfiles Grupo Directivo Publicación de Informe de Gestión 2018 | En actualización permanente
5 | Verificar el cumplimiento de indicadores de respuesta oportuna a las solicitudes de los grupos de interés sociales (Comunidades) | Gerencia de Desarrollo Sostenible - Subdirección Social | El tiempo de respuesta a las peticiones de los grupos de interés fueron las siguientes: de 1 a 5 días: 20% de 6 a 15 días: 42% más de 16 días: 38% | 62%
5 | Seguimiento a las solicitudes de Grupos de Interés (Comunidades) | Gerencia de Desarrollo Sostenible - Subdirección Social | La Gerencia de Desarrollo Sostenible realizó en el año 2019 el seguimiento a las solicitudes de los grupos de intéres, | 100% | Se realizó informe de las solicitudes recibidas y gestionadas en el año 2019.
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Dirección de Cumplimiento | Todos los colaboradores vinculados en el año 2019 firmaron el formato de adhesión al Código de Ética y conflicto de intereses, los demas colaboradores 384 renovaron su adhesión a través del siguiente link https://www.ngsoftpwc.com.co/sostenibilidad-1.0/TGI/index.xhtml. | 86%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | El 10 de diciembre de 2019 se realizó el 4to encuentro anual de proveedores, en la cual se informó a todos los proveedores de TGI todo lo relacionado con el Programa de Ética y Cumplimiento (Código de Ética, Conflictos de Intereses, Dilémas Éticos, y Lineamientos de Obsequios y Atenciones), adicionalmente se entregó una cartilla con los principales aspectos del programa de ética y cumplimiento, así mismo, se remitió vía correo electrónico a los Clientes la cartilla del Programa de ética y cumplimiento. En cuanto a los colaboradores se capacitaron: 385 | 100%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | Dirección de Cumplimiento | Durante el año 2019 la Dirección de Cumplimento y la Gerencia de Auditoría Interna realizaron capacitaciones y socialización del modelo de arquitectura de control y el Programa de Ética y Cumplimiento en el marco de la campaña “Brillas con luz propia”. La campaña incluyó mensajes a través de mailing, intranet, pantallas, wallpaper, la voz del tubo y capacitaciones presenciales. Adicionalmente se implementó un curso virtual, el cual se ejecutó desde el 8 de noviembre. Fueron capacitados 385 colaboradores. Así mismo se realizó en la sede administrativa la charla “Coherencia esencial – conducta generadora de valor”, con el fin de fortalecer la cultura de ética y transparencia de TGI. Se implementó una plataforma virtual para la adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflcitos de Intereses, la cual entró en ejecuión el 8 de noviembre de 2019. A 31 de diciembre 357 colaboradoes se adhirieorn al Código de Ética. | 100%
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Dirección de Cumplimiento | En el mes de diciembre se le enviaron a los colaboradores, proveedores y clientes de TGI un Mailing donde se se indicaba el siguiente mensaje: " En TGI actuamos con transparencia e integridad. Recuerda que los admnistradores y colaboradores deben evitar dar, prometer, recibir obsequios y atenciones relacionadas con clientes, proveedores y contratistas, salvo que se trate de artículos promocionales destinados al posicionamiento de imagen y recordación de marca" ese Mailing tambien se remiitó a los Colaboradores de TGI. | 100%
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Dirección de Cumplimiento | Se capacitaron 385 colaboradores | 86%
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Dirección de Cumplimiento | Para el año 2019 se realizaron 16.641 verificaciones en listas de control, para personas juridicas y naturales que tuvieron relación comercial con TGI, esto con el fin de verificar | 100%
6 | Presentar trimestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Dirección de Cumplimiento | La Dirección de Cumplimiento presentó el Informe de Gestión del área en los meses de Febrero, Mayo, agosto y noviembre, adicionalmente, presentó el informe semestral de Oficial de Cumplimiento en agosto de 2019 y presentará en febrero de 2020 el informe correspondiente al segundo semestre de 2019. | 100% | Esta actividad se puede verificar en las actas del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de TGI.
6 | Elaborar un plan de acción para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico del Programada Cumplimiento realizado por KPMG. | Dirección de Cumplimiento | Se elaboró el Plan de Acción que fue aprobada por el Comité de Auditoría y Riesgos de febrero de 2019, | 100% | Esta actividad se puede verificar en el acta del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de TGI.
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción | Dirección de Cumplimiento | Durante el año 2019 la Dirección de Cumplimento y la Gerencia de Auditoría Interna realizaron capacitaciones y socialización del modelo de arquitectura de control y el Programa de Ética y Cumplimiento en el marco de la campaña “Brillas con luz propia”. La campaña incluyó mensajes a través de mailing, intranet, pantallas, wallpaper, la voz del tubo y capacitaciones presenciales. Adicionalmente se implementó un curso virtual, el cual se ejecutó desde el 8 de noviembre. Fueron capacitados 385 colaboradores. Así mismo se realizó en la sede administrativa la charla “Coherencia esencial – conducta generadora de valor”, con el fin de fortalecer la cultura de ética y transparencia de TGI. Se implementó una plataforma virtual para la adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflcitos de Intereses, la cual entró en ejecuión el 8 de noviembre de 2019. A 31 de diciembre 357 colaboradoes se adhirieorn al Código de Ética. | 100%

## DAI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15%
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. En septiembre de 2016 se inició la evaluación del Testing de los Controles SOX donde se evaluan los riesgos de fraude y corrupción definidos por proceso en las matrices de riesgos respectivas. | 20%
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | El 24 de mayo de 2017, la SSPD publicó la Resolución 20171300082805 con la cual se amplió el plazo para reporte al SUI (Sistema Único de Información) hasta el 15 de agosto de 2017. El 15 de agosto se reportó al SUI el informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados. El 7 de septiembre se publicó en un diario de alta circulación (El tiempo) la opinión del Auditor Externo, cumpliendo así con lo establecido en la ley 142 de 1994 en relación con la publicación antes de finalizar la vigencia. | 90%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | 1. El 7 de abril de 2017 se remitió a las proveedores, una pieza del Canal Ético, donde se menciona los mecanismos de reporte y qué reportar a través del Canal Ético, especificando que se reporta cualquier evento que vaya en contra del Código de Ética. Esta pieza se envió a 233 correos electrónicos de proveedores de los cuales fueron revisados por 119 proveedores (51,1%) 2. El 12 de mayo se publicó en el Blog, entérate, una pieza denominada ¡Cuida tus actos!, donde se recuerda sobre el compromiso del GEB sobre cero tolerancia frente a eventos de fraude y corrupción y se invita a los colaboradores a reportar cualquier situación que vaya en contra de del Código de Ética, así mismo se recuerada sobre aspectos de importancia de prevención de fruade tales cómo: alteración o manipulación de documentos que constituye un delito según las normas penales, dar adecuado uso de los activos, cumplir con las políticas de seguridad y se recuerda que el inumplimiento del Código de Ética genera sanciones disciplinarias. | 10%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | 1. El 15 de junio de 2017, se publicó en pantallas, blog y mediante el WhatsApp Corporativo la pieza denominada "Conoce las líneas de defensa para una gestión efectiva" donde se menciona que es el modelo de las tres líneas de defensa del Sistema de Control Interno y quienes son los responsables en cada una de las líneas de defensa. 2.El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento) 3. Se actualizó la información y los documentos soportes en inglés y en español del tema de Ética y Transparencia en la página web de la EEB. 4. El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento), en este video se informa sobre la finalidad de dicha primera línea de defensa por parte de los dueños de los procesos, con sus actividades de autocontrol y se invita a los colaboradores a que como primera línea de defensa del SCI se diseñen, implementen, cumplan o si se considera, se mejoren, los controles que permitirán efectuar una excelente gestión y cumplir así, con los objetivos tanto de los procesos como los objetivos de la Empresa. | 10%
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas programadas (El cronograma se ajustó) | 0%
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Se publicaron 3 videos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo así: 1. Que es SIPLA - 3 de agosto de 2017 2. Le decimos adiós a la financiación del terrorismo con nuestro Manual SIPLA – 10 de agosto 3. 10 mandamientos para la prevención del LA/FT – 17 de agosto | 80%
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | En la segunda semana de agosto Kpmg remitió a EEB y las filiales el informe Borrador del Diagnóstico del Programa de Cumplimiento Antifraude y Anticorrupción para revisión y comentarios. | 98%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas establecidas en el nuevo cronograma. | 20%

## G Riesgos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Aprobar la Política de Riesgos | La Política de Riesgos fue revisada por Vicepresidencia Jurídica y de Regulación y divulgada a las filiales para sus comentarios. Se continua el trámite de aprobación según procedimiento, con el aval de la Dirección de Desarrollo Sostenible. | 95%
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Se procederá a la divulgación del política en Intranet una vez complete todos los pasos definidos en el procedimiento de formulación, actualización y aprobación de las políticas corporativas vigente. | 0%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | Durante los meses de enero y junio de 2017 se llevó a cabo el testing de los controles SOX (grupo 1 y grupo 2) por parte de la DAI a través del consultor externo. El testing evalúa el diseño y la operatividad de dichos controles. En el mes de septiembre 2017 se inició el testing al grupo 3 en el cual se encuentran la mayoría de los riesgos identificados en el Plan Anticorrupción. | 40%

## D. Gestion Humana (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación y entrenamiento para el año 2017 está diseñado para fortalecer el desarrollo de las competencias blandas del modelo de competencias organizacionales, y entrenamientos de conocimiento tipo técnico liderados por áreas internas expertas que comparten el conocimiento al interior de la organización. Dentro de este plan algunas de estas capacitaciones y entrenamientos son responsabilidad directa de la Gerencia de Gestión Humana, mientras que la ejecución de otras formaciones dependen de las áreas líderes quienes son los que toman la decisión al respecto de la ejecución o no de las mismas, teniendo en cuenta factores como inversión, población a impactar y prioridad de la necesidad. Todas las personas que ingresan a la compañía tienen su proceso de inducción general y acompañamiento en sus primeros días de trabajo. | 73% |  |  | El plan de capacitación y entrenamiento a lo largo del año se ha venido robusteciendo por la necesidad de realizar capacitaciones y entrenamientos que han surgido como necesidad. A la fecha se tienen en el plan 28 eventos delos cuales se han ejecutado 10. Tambien se tienen en cuenta las inducciones que se han realizado a lo largo del año.

## G. Relacion con el I (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | 75% Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T 17 para completar el 100% | 75%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 Están programadas conferencias para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 | 75%

## D. Desarrollo Sostenible (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | Con fecha Julio 2017 se elaboró y aprobó el procedimiento AST-P-CS-013 "Compensaciones socioeconómicas" como parte del proceso de fortalecimiento del la gestión social de la Empresa. Dicho documento se encuentra cargado en la herramienta ÁNFORA. En junio 2017 se elaboró el procedimiento de relacionamiento intercultural el cual está en proceso de aprobación. | 50%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | El modelo de gestión socioambiental se ha definido a partir de la adopción de la política de sostenibilidad y generación de valor compartido, considerando el modelo de regionalización. Se continuan adelantando las actividade de relacionamiento y atención de PQR, con todos lo grupos de interés y el enfoque de regionalización. La estructura para la consolidación de la regionalización fue aprobada por la Junta Directiva. Nos encontramos en proceso de su implementación. | 50%

## G. Tecnologia (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta acorde a las necesidades de la Empresa. | 30%
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80%
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90%
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se realizó la mesa de trabajo para definir el modelo de PQR, y se definió el modelo de atención. Pendiente la formalizacion. | 40%

## G. SGI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se elaboro un modelo operacional para la atención de PQRS, el cual esta pendiente de aprobacion, para su posterior implementacion. | 80%

## D. Asuntos Corporativos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2017 se publicaron 25 reportes de información relevante en el Sitema Integral de Infiormación del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: -Decisiones de Junta Directiva -Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores -Avisos publicados por la sociedad -Asambleas Extraordinarias -Representación de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002) -Adquisición y/o enajenación de valores -Calificación valores -Calificación emisor -Renuncia o remoción del representante legal de tenedores -Celebración, modificación o terminación de contratos | 66%

## 1 Seguimiento (2) (hidden)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Empresa Energía de Bogotá S.A ESP
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fecha de Corte de Seguimiento: 30/04/2017
Seguimiento 1 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones | Responsable
1 | Aprobar la Política de Riesgos | Se cuenta con la política de riesgos definida, aprobada por la Dirección de Desarrollo Sostenible y actualmente se encuentra en revisión por parte de Vicepresidencia Jurídica y de Regulación para ser divulgada a las filiales. | 90% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Una vez la política de administración de riesgos sea aprobada por las instancias correspondientes, se realizará el proceso de divulgación correspondiente. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Identificar riesgos de corrupción | Los riesgos de corrupción fueron identificados y valorados en los meses de diciembre 2016 y enero de 2017. | 100%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Elaborar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Se elaboró el mapa de riesgos de Fraude y Corrupción en el mes de febrero de 2017. | 100%
1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | El mapa de riesgos de fraude y corrupción fue divulgado mediante su publicación en la página del Grupo de Energía de Bogotá, el 31 de enero de 2017. | 100%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | El primer seguimiento esta programado para el 31 de julio de 2017, teniendo en cuenta que la periodicidad de este seguimiento es semestral. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. | 0% |  | Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>; Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | 1. Elaboración Acuerdo de Nivel de Servicio (Componente social) entre la DDS y la VT. Este ANS funciona como elemento de entrada o insumo para la definición de entregables o hitos, mediante los cuales se puede identificar con mayor facilidad y claridad la estructura documental (procedimientos, instructivos y formatos) de la gestión social de la EEB. 2. Elaboración de listado de actividades gestión social, definidas para cada etapa de los proyectos, sobre los cuales se realizará la definición de hitos para posterior diseño de procedimientos. | 60% |  | Efren Alejandro Yanez Burbano <eyanez@eeb.com.co>; Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta a la nueva estructura orgánica de EEB en 2017 | 30% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
3 | Realizar la publicación del Informe de Gestión sostenible | Se llevó a cabo la publicación del informe de gestión sostenible. El cual se puede visualizar en la página http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/sostenibilidad/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible | 100%
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se publicaron 39 reportes de información relevante en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: - Decisiones de Junta Directiva - Convocatorias a Asambleas de Accionistas - Transmisión de Encuesta Código País - Resultados calificadoras de riesgo - Avances del Programa de Enajenación y Adjudicación de las Acciones que Ecopetrol posee en EEB - Acuerdo de Gestión con el Distrito Capital, con el objeto de organizar, gerenciar y llevar hasta su culminación el proceso de democratización - Prospecto de información de la emisión de BONO PUBLICO autorizada mediante resolución No. 0296 fechada el 21/02/2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia -Renuncia presentada por un miembro de la Junta Directiva - Emisión de bonos por COP 650,000 millones en el mercado colombiano, emisión que fue sobredemanda por COP 1.3 billones. - Acciones para el restablecimiento del servicio de electricidad en Mocoa | 33% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | La meta es un producto por trimestre y se ha efectuado el primer informe. Pendiente tres informes. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Proveer oportunamente los Informes a inversionistas | A través de los informes y conferencias telefónicas trimestrales de EEB, TGI & Cálidda | 100% | Corresponde a un control permanente. A la fecha se ha cumplido en un 100% con respecto a todos los requerimientos de accionistas.
3 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través de sus portales www.eeb.com.co y www.grupoenergiadebogota.com | La actualización de la información relevante en la web se hace constantemente. Para esto contamos con una sección denominada Información Relevante - SIMEV en la que se publican las comunicaciones producto de la actividad de la compañía. Esta información se publica en primera instancia en el sitio web de la Superintendencia Financiera por ley. | 100%
3 | Elaborar y publicar comunicados de prensa con información relevante | Sumada a nuestra sección de Información Relevante - SIMEV, contamos con una sala de prensa en la que difundimos todos los comunicados derivados a la actividad del Grupo. Esta acción se realiza de forma constante siempre que se produce información importante para nuestros grupos de interés. | 100%
3 | Identificación y validación de grupo de interés | La identificación de nuestros grupos de interés se encuentra en nuestro sitio web dentro de la sección de sostenibilidad. | 100%
3 | Validación de información a divulgar por grupo de interés | Se han realizado comunicados de prensa, giras de medios en nuestras áreas de influencias, publicaciones en redes sociales, elaboración de boletines informativos, cápsulas de radio, reuniones con autoridades regionales y municipales, establecimiento de puntos informativos en áreas de influencia, material pedagógico sobre nuestra actividad. | 100%
3 | Desarrollar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | El 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa, en la cual se sometió a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional de la República de Colombia. 2. Himno de Bogotá D.C. 3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum. 4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea. 5. Nombramiento del Presidente de Asamblea. 6. Palabras del Presidente de Asamblea. 7. Informe del Código de Gobierno Corporativo. 8. Consideración Informes 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016, 8.2 Informe Operaciones con Vinculados Económicos, 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo, 8.4 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros. 9. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos. 10. Reforma Estatutos Sociales. 11. Elección de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP. 12. Proposiciones y varios. Todos los temas fueron aprobados por los Asambleístas. Se registraron en Cámara de Comercio los puntos susceptibles de registro y presentaron los reportes pos-asamblea a los entes de control correspondientes. | 100%
3 | Validación de espacios de diálogo e implementación de diálogos con grupos de interés | Esto se ha realizado a través de reuniones con autoridades regionales y municipales, atención personalizada en puntos informativos en los municipios, giras de medios, reuniones con periodistas, conferencias y entregas de resultados a nuestros inversionistas, también se han realizado talleres para capacitar a nuestros proveedores y contratistas. | 100%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 Están programadas conferencias para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | Se tiene programadas conferencias una por trimestre. A la fecha se ha efectuado una. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | Para la vigencia 2016 (a remitir en 2017) se amplió el alcance de la auditoría y el plazo de remisión del informe hasta el 31 de julio de 2017 de acuerdo con la Resolución 20171300058365. Por lo anterior, al 31 de julio de 2017 se remitirá el informe de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados con las ampliaciones al SUI y posteriormente se publicará en nuestra página web aproximadamente hacia el 18 de agosto de 2017. | 0% |  | Erika Patricia Rodriguez Laverde <erodriguezl@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
4 | Creación del Comité temporal para la racionalización del procedimiento de PQR (Derechos de petición) | Se conformo la "Mesa de Trabajo de Atención de Entes Externos y Gestion de Derechos de Petición" conformada por la diferentes áreas de la Empresa, que tiene por objetivo revisar los diferentes temas asociados a la atención de derechos de petición y atención de entes externos | 100%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | 1. En los territorios donde mantenemos infraestructura en operación, se han venido desarrollando actividades de relacionamiento con comunidades y autoridades locales. 2. Se han venido llevando a cabo reuniones informativas con los diferentes actores sociales en los territorios donde tenemos presencia y visitas de relacionamiento con los diferentes grupos de interés, lideradas por los gestores sociales de la Empresa. | 80% |  | Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>; Hernando Junior Medellin Hernandez <hmedellin@eeb.com.co>
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación para el año 2017 esta enfocado al desarrollo de competencias asociadas con planeación y organización, negociación y trabajo en equipo. De igual forma desde el año pasado se están ejecutando temas que apalancaran competencias relacionadas con el conocimiento del negocio, cuidado de los recursos con formación directa a interventores, el manual de contratación y la nueva reforma tributaria como complemento clave para el desarrollo del talento. | 40% | Se tienen programadas 10 capacitaciones en el año y se han realizado 4. | Ester Fany Salazar Rios <esalazar@eeb.com.co>; Jacqueline Martinez Olivares <jmartinezo@eeb.com.co>
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se llevo a cabo la primera reunión en la cual se presento el plan de trabajo cuyo objetivo es establecer las actividades a realizar en la mesa de trabajo de atención de entes externos y gestión de derechos de petición, definiendo responsables y fechas de cumplimientos de actividades con el fin de maximizar los resultados de la mesa de trabajo. Al final de la ejecución del plan de trabajo se espera contar con el procedimiento actualizado. | 10% |  | Jorge Alexis Rodriguez Meza <jrodriguezm@eeb.com.co>
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
4 | Asamblea General de Accionistas | Disponible en: http://www.grupoenergiadebogota.com/informacion-corporativa/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/30-de-marzo-de-2017-asamblea-general-ordinaria-de-accionistas | 100%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
5 | Registro o Inventario de Activos de Información | Se realizó la publicación en el año 2016 de la información entregada por el área usuaria. En el 2017 no se ha entregado información para actualizar y / o publicar | 100%
5 | Esquema de Publicación de Información | Definimos un modelo de publicaciones en nuestro sitio web en el que las áreas de nuestra empresa nos envían información con el fin de tener el sitio web lo más actualizado posible para nuestros grupos de interés. Este esquema se está actualizando en nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) dentro del Proceso de Comunicaciones estratégicas. | 90% |  | Sebastian Camilo Lozano Cardozo <slozano@eeb.com.co>; Wiston Manuel Gonzalez Del Rio <wgonzalez@eeb.com.co>
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60% |  | Ricardo Alfonso Villalba Amaris <rvillalba@eeb.com.co>; Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Identificación de necesidades de publicación de información en medios/idiomas para comunidades específicas | 1. Elaboración y distribución en la comunidad Wayú del Departamento de la Guajira de plegables mediante los cuales se divulga quienes somos y qué hacemos como EEB. 2. Capacitaciones en resguardos indígenas Yanakona, Santa Marta, Cauca e Inga Condagua en Putumayo. Las capacitaciones fueron dadas en las lenguas "Quechua" e "Inga". Entrega de material didáctico para adultos y niños traducido al idioma nativo. | 100%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se han realizado varias sesiones de la mesa de trabajo para definir el modelo a utilizar para parametrizar la herramienta. | 10% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Se ha hecho firmar las declaraciones por los nuevos colaboradores que ingresaron en el año 2017, adicionalmente, en relación con la renovación anual, se envió correo el 31 de enero de 2017 a todos los colaboradores y se obtuvo el diligenciamiento del formato al 100%. | 100%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | La Dirección de Auditoría Interna, en el marco de su programa anual de formación asociada a instrumentos de control y prevención de fraude y corrupción, definió un "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017". El cual, considera los siguientes capítulos: - Capítulo I - Manual SIPLA. - Capítulo II - Ética y Transparencia (Incluye Código de Ética), las actividades definidas en dicho capítulo serán ejecutadas de junio a noviembre conforme con la programación establecida en el Cronograma. - Capítulo III - Sensibilización a Proveedores, Interventores y otros grupos de interés que se identifiquen en las Empresas del GEB. Se encuentra en proceso de construcción del material de entrenamiento (presentación, casos, etc.) a ser sensibilizado a partir del mes de junio conforme con las fechas establecidas en el cronograma | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | El "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", contempla las campañas de sensibilización a través de los medios internos la cual se realizará entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas en dicho cronograma. La pieza del Canal Ético fue publicada en los siguientes medios: (i) Blog interno: el 23 de marzo (ii) Semanario Boletín No. 29 : del 21 al 24 de marzo (iii) Entérate TV: parrilla del 27 al 31 de marzo. "Recuerda que contamos con un CANAL ÉTICO", en el cual resaltamos: • El compromiso del GEB con la Política de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción. • El Canal Ético es el medio oficial para recibir reportes relacionados con: fraude, corrupción, código ética, dilemas éticos, entre otros. • Recordamos los medios disponibles para realizar reportes en el Canal Ético | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas programadas | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | • El 27 de marzo, conforme con el "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", se realizó el taller “Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa (Asesores III, Gerentes y Directores), quienes tuvieron la oportunidad de reforzar sus conocimientos, entre otros temas, en cómo prevenir delitos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Se capacitaron a colaboradores con una calificación promedio de 4,2 de la evolución de conocimiento realizada al grupo focal asistente al Taller. Al finalizar el entrenamiento, se realizó una evaluación de conocimiento en la cual se reconoció, con un Diploma con copia a las hojas de vida, de los cinco (5) primeros trabajadores con las mejores calificaciones El 4 de abril, se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones • Así mismo, se tienen programadas las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de entrenamiento: - Video con relación al manual SIPLA: en mayo - Capacitación Ética y Transparencia: inicia en junio hasta noviembre | 60% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | A han realizado las consultas en listas restrictivas de personas naturales y jurídicas interesadas en establecer relaciones comerciales con EEB. En este grupo se encuentran principalmente: -Vinculación de Proveedores -Constitución de Servidumbres -Vinculación de Colaboradores | 33.3% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva. | Conforme con las fechas establecidas (periodicidad semestral), el primer informe del Oficial de Cumplimiento debe ser reportado en agosto de 2017. | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | El diagnóstico está siendo desarrollados por la Dirección de Auditoría Interna con el apoyo de un consultor externo. A la fecha se ha avanzado en la planeación del trabajo y la entrega de información para ser revisada frente al cumplimiento de las mejores prácticas en la materia. | 10% |  | Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas. A corte 30 de abril, se han realizado las siguientes actividades: - Entrenamiento prevención LAFT, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa. - Evaluación del entrenamiento prevención LAFT, con una calificación promedio de 4,2; los cinco primeros mejores resultados, se les reconoció con un Diploma con copia a su hoja de vida - Se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones | 10% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>