## PTEP 2024
PROGAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-04-30
Objetivo General | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción | Matriz de seguimiento a la implemenación de las políticas | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento por Proceso, con enfasís en la gestión de riesgos de corrupción y soborno. | Aprobación y publicación de la matriz actualizada | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 30% | Durante el primer cuatrimestre del año con acompañamiento del consultor Rics Management se han llevado a cabo espacios de socialización e identificación de riesgos con las principales áreas de la organización. Producto de estas se sesiones se cuenta con un listado de riesgos y controles con base a los cuales se realizará el proceso de evaluación de riesgos, lo que determinara el nivel de impacto del riesgo inherente y residual una vez se apliquen los controles.
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Coordinar con las áreas involucradas la actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento, previo su aprobación . Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI el mapa de riesgos de cumplimiento actualizado | Constancia de consulta y divulgación. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | Durante el mes de Febrero se llevaron a cabo sesiones de entendimiento de los riesgos de corrupción y soborno con la siguientes áreas: i) Gerencia Planeación y Desempeño, ii) Dirección de Cumplimiento, ii) Gerencia Desarrollo Comercial, iii) Vicepresidencia Financiera, iv) CSC, v) Dirección de Contabilidad, vi) Subdirección Experiencia del Colaborador, vii) Gerencia Digital y Analítica, viii) Vicepresidencia Talento Humano y Gestión Administrativa, ix) Subdirección Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional, x) Subdirección Servicios Administrativos, xi) Gerencia Asuntos Contractuales y Abastecimiento, xii) Dirección Gestión de Tierras, xiii) Dirección Procesos Judiciales, xiv) Subdirección Ambiental, xv) Gerencia jurídica, xvi) Dirección Asuntos Corporativos, xvii) Gerencia Regulación y Políticas Energéticas, xviii) Subdirección Gestión Social, xix) Gerencia Asuntos de Gobierno y Entorno, xx) Gerencia Innovación, xxi) Vicepresidencia Técnica.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Reporte de la implementación de los controles del riesgo estratégico de cumplimiento y de la matriz de riegos de cumplimiento por proceos por parte de los responsables. | Reporte de implementación de controles por parte de los responsables. | Responsables de la implementación de controles | 2024-12-31 | 100% | Los controles definidos en la matriz de riesgos estratégicos, referente al riesgo Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento se encuentran implementados y se realiza seguimiento a los mismos de manera trimestral. El riesgo de cumplimiento por procesos fue actualizado en diciembre del 2023, por lo cual se realizará el primer seguimiento a los controles en el primer trimestre de 2024.
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la matriz de riesgos de cumplimiento por procesos y al Riesgo estratégico de Cumplimiento. | Reporte de seguimiento del riesgo estratégico al Comité de Auditoria y Riesgos y soporte de seguimiento a la matriz de riesgos de cumplimiento por procesos. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 25% | En el mes de Abril se solicitaron los seguimientos a los controles del riesgo estratégico de cumplimiento, los responsables de los controles reportaron la implementación de los controles en el primer trimestre del año. De igual forma se solicitó seguimiento a los controles definidos en la matriz de riegos de cumplimiento por procesos.
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de Gestión Sostenible año 2023 | Publicación del informe de gestión sostenible 2023 | Dirección de Sostenibilidad | 2024-04-30 | 100% | Se comparte link del informe de sostenibilidad 2023. https://www.tgi.com.co/content/download/44780/file/Informe%20de%20sostenibilidad%20TGI%202023_.pdf
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. Presentación de la conferencia y publicación en la página Web de la misma. | Vicepresidencia Financiera-Asesor de Mercados | Trimestralmente. | 100% | Se realizó la entrega de resultados con corte al 31 de diciembre de 2023. La entrega de resultados se realizó el 22 de marzo de 2024. Ver el siguiente link: https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/centro-de-resultados https://youtu.be/RCfb_DDhuow
| 1.3 | Seguimiento mensual de ejecución presupuestal | Presentación del estado de resultados mensual | Dirección de Planeación Financiera | Mensual | 30% | Mensualmente, a partir de febrero se realiza la entrega de resultados mensuales en el Comité Financiero y de Inversiones y a Junta directiva. A continuación, las fechas en las que se han presentado los resultados durante el 2024: Cierre acumulado a febrero: 12 de marzo Cierre acumulado a marzo: 17 de abril
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés con el fin de socializar los procesos de inversión social y fortalecer la apropiación dela herramienta de interacción "sumemos" | 1. Inscripción a la plataforma "sumemos" del 20% de los líderes del Area de Influencia Directa - AID, 2. Lograr la socialización del cierre de los procesos de inversión social en el 80% de las comunidades en las cuales se concluyan procesos de inversión social. | Subdirección de Gestión Social | 2024-12-31 | 15% | Se efectuó la evaluación de los proyectos de inversión social de 6 proyectos en los municipios de Yondó con 622 beneficiarios, San Pablo con 312 beneficirios, Cantagallo 223 beneficiarios, Barrancabermeja 122 beneficiarios, Cogua 110 beneficiarios, Villaviencio 98 beneficiarios, Puerto Wilches 78 beneficiarios, Cáqueza 35 beneficiarios y Quetame 15 beneficiarios de las cuales el 92% tuvo una respuesta muy favorable frente a la calidad de vida, satisfacción, la mejora en la calidad de vida de los habitantes, la pertinencia en el territorio, la relación con TGI y la evaluación de los contratistas y/o trabajadores involucrados en los proyectos siendo esto una calificación sobresaliente frente a las contribuciones de TGI para el desarrollo social del país. Frente a la iniciativa SUMEMOS para el mes de Enero, febrero, Marzo y Abril del 2024 se han inscrito 20 líderes de las diferentes áreas de influencia. Se esta estructurando un plan de incentivo para motivar a los líderes a continuar con su activa participación. Se continua en el ajuste y restructuración de la plataforma
| 2.2 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asunto Corporativos | 2024-03-31 | 100% | El 22 de marzo del 2024 se realizó la asamblea general de accionistas.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2023 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Dirección de Comunicaciones Subdirección de Transformación Cultural | 2024-12-31 | 100% | Se ejecutó el plan de comunicaciones establecido para la socialización del informe de sostenibilidad 2022.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna | 2024-06-30 | 20% | El plazo para radicar el informe de AEGR es hasta el 30 de junio del 2024.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos | Trimestralmente. | 25% | Se elaboró y se envío el informe correspondiente al primer trimestre sobre el comportamiento de atención de peticiones, de igual manera se elaboró pieza de comunicaciones para informar sobre el porcentajje de cumplimineto institucional, la cual fue publicada el 23 de abril.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos | 2024-12-31 | 25% | Se realizá el seguimiento mensual al cumplimiento del indicador de peticione, a la fecha se han elaborado los informes mensuales de enero, febrero y marzo.
| 2.2 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con TGI) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de los grupos de interés a través de la página web de TGI | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | TGI cuenta con tres (3) medios de comunicación mediante el cual cualquier interesado puede realizar consultas y/o dilemas éticos a través del Canal Ético, los medios de comunicación con el Canal son: Línea Telefonica: 01 800 518 9191 Correo Electronico: canaleticogeb@ethicsglobal.com Página Web: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico Todos los medios se encuentran en la página web de TGI: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Formación en la cultura de servicio al ciudadano focalizada en el cliente externo con la VP de desarrollo comercial, la subdirección ambiental y la subdirección social. Y Formación focalizada en la atención al cliente interno de manera transversal la VP de talento humano y de servicios administrativos. | Presentación de la capacitación y listados de Asistencia | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | 2024-12-31 | 15% | Se diseñó el Plan de Formación en donde se incluyó la formación en cultura de servicio al ciudadano para atención a cliente externo, en alineación con la Vp de Desarrollo Comercial, la Subdirección Ambiental y la Subdirección Social. Tambien en el mismo se incluyó para ejecutar en la vigencia formación focalizada en el cliente interno para la Vicepresidencia de Talento Humano y Servicios Administrativos.
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar a colaboradores para la atención de las peticiones de acuerdo con los lineamientos establecidos por la compañía. | Listados de asistencia PPT | Dirección de Servicios Administrativos | 2024-12-31 | 25% | Para asegurar que los colaboradores realicen la gestión de peticiones de acuerdo con lo establecido en el proceso P-AJU-018, se realizan dos tipos de sencibilizaciones: 1. Capacitación general de gestión documental en la que se incluye la socialización del procedimiento P-AJU-018. 2. En el seguimiento mensual se identifican los colaboradores que han cerrado las peticiones fuera de los tiempos para realizar la sencibilización en la atención oportuna de las peticiones.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción implementado para el mejoramiento del nivel de servicio. | Informes de seguimiento al plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2024-12-31 | 15% | La GDC se encuentra estructurando los objetivos de 2024, para lograr implementar un plan de acción de conformidad con las necesidades de los clientes y los objetivos de la compañia
| 5.2 | Medición calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2024-12-31 | 15% | Se incluyo dentro del presupuesto de la GDC los recursos para lograr celebrar y ejecutar el contrato con la empresa que realice la encuesta de satisfacción de clientes.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | La página web de TGI se mantiene actualizada con la información mínima obligatoria
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición, con el fin de verificar la respueta oportuna a las peticiones. | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos | Mensual | 30% | Durante el periodo del reporte se han realizado los reportes mensuales de peticiones de los meses enero, febrero y marzo.
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | a. Continuar con el levantamiento de activos de información de los procesos de TGI . b. Definir cronograma de trabajo para el año 2024 para el desarrollo de la segunda fase de levantamiento de activos de información en lo que respecta a levantamiento de riesgos de los activos identificados en el 2023 por proceso. c. Seguimiento de cumplimiento al cronograma de trabajo definido para el 2024. | a. Cronograma de trabajo b. Lista de asistencia de a sesiones de trabajo c. Seguimiento al cronograma de trabajo | Gerencia Digital y Analítica | 2024-12-31 | 20% | Se carga el cronograma para continuar con el porcentaje de avance de entrevistas realizadas de acuerdo con la vigencia de 2024.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Continuidad al proceso de socialización, información y formación en lengua Wayuu, a comunidades étnicas del AID | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. Listas de asistencia Material audiovisual (cuando aplique) | Subdirección Gestión Social | 2024-12-31 | 15% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos y de relacionamiento con las Autoridades Tradicionales, lideres y comunidad en general de las siguientes comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional social Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada: Clan Epinayu socialización PGRD Comunidad Lancelia socialización PGRD Comunidad El pájaro Comunidad Lomamanto Comunidad Calabacito 2 Entrega de kit Escolares comunidad Riowachamana, I.E SAn Rafael del Pájaro Comunidad Guamachito Taller PGR IE Cerro Alto Comunidad Lancelia Comunidad Majaly Socialización de PGRD comunidad Guaimarito Socialización PGRD IE Cerro Alto Se anexan soportes de pieza socializada de canales de relacionamiento en Wayuu
| 4.2 | Desarrollo de herramienta de inteligencia artificial que permita lectura autónoma de los contenidos en la página web Optimización de la lecturabilidad y contraste de la página web. | Herramienta implementada en la página Lecturabilidad de la página optimizada | Dirección de Comunicaciones | 2024-12-31 | 10% | Desde la Dirección de Comunicaciones hemos realizado las siguientes actividades: - Solcitud propuesta a proveedor - Negociación nuevos parámetros de funcionalidad - Alcance de propuesta (Cumplir con WCAG 2.1 nivel AA)
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar el informe de solicitud de información y que este documento contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 informe | Dirección de Servicios Administrativos | Anualmente | 30% | Se elabora al cerrar el año, con el fin de reportar el comportamiento de la compañía frente a la atención a peticiones durante 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa c) Miembros de Junta Directiva | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2024. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente. 31/12/2024 | 30% | Punto a: Todos los ingresos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 (9 personas) cuentan con adhesión al código de ética, debidamente suscrita, esto es 100%. Punto b: La renovación anual de adhesión al código de ética se estima realizar para todos los colaboradores en el último trimestre de 2024, entre octubre y diciembre 2024.
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT - Programa de Ética y Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 33% | Durante lo corrido del año han atendido las consultas en listas de verificación de todos los procesos de la compañía, esta actividad es realizada por el tercero contratado por el corporativo Stradata con el uso de la herramienta World Check.
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente | 50% | En el mes de marzo durante la sesión del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva se presentó el informe del II semestre de 2023.
Subcomponente 3 - Ética Empresarial Anticorrupción y Antisoborno | 3.1 | Capacitar a los colaboradores sobre la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones a colaboradores | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo semestre del año.

## Responsables (hidden)
Componente | Actividad | Responsable
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña-Sandra Villabona Gerencia de Planeación y Desempeño Gisella Ruiz Estrada
2.1
3.1
| 4.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
5.1
Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas | 1.1 | Dirección de Sostenibilidad Yuli Pradilla
| 1.2 | Asesor de Mercados Camilo Eduardo Villada Osorio
| 1.3 | Dirección de Planeación financiera Laura Higuera - Laura Herrera
| 2.1 | Subdirección de Gestión Social Diana Carolina Espitia Zambrano
| 2.2 | Dirección de asuntos corporativos Giselle Calderon-Glenda Peralta
| 3.1 | Subdirección de Comunicaciones Ma. Pilar Bolivar - Silvia Narvaez
| 4.1 | Gerencia de Auditoria Interna Nicolás Beltrán L
Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | 1.1 | Dirección de Servicios Administrativos Yenny sanchez diaz
| 2.1 | Dirección de Servicios Administrativos Yenny sanchez diaz
| 2.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 3.1 | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional Jenny Vega-Rosana andrea
| 4.1 | Dirección de Servicios Administrativos Yenny sanchez diaz
| 5.1 | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga - Alejandra Medina
| 5.2 | Gerencia de Desarrollo Comercial Heliodoro Mayorga - Alejandra Medina
Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.1 | Dirección de Servicios Administrativos Yenny sanchez diaz
| 3.1 | Dirección de Tecnología Maria Jimena Carillo
| 4.1 | Subdirección Gestión Social Diana Carolina Espitia Zambrano
| 4.2 | Subdirección de Comunicaciones Ma. Pilar Bolivar - Silvia Narvaez
| 5.1 | Dirección de Servicios Administrativos Yenny sanchez diaz
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 1.1 | Subdirección de Relaciones laborales Eduardo salcedo - Valentina zapata Dirección de Cumplimiento Soleil Omaña-Sandra Villabona
| 1.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 1.4 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.2 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 2.3 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel
| 3.1 | Dirección de Cumplimiento Johan Espinel