## PTEP 2024
PROGAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - VIGENCIA 2024
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-08-30
Objetivo General | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción | Matriz de seguimiento a la implemenación de las políticas | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2024-12-31 | 30% | Producto del diagnóstico realizado por Rics Management, la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción se encuentra en proceso de actualización, este Política al ser corporativa se debe aprobar en primera instancia por el GEB, para posterior adaptación y aprobación en TGI, se espera contar con la aprobación en el cuarto trimestre del año.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento por Proceso, con enfasís en la gestión de riesgos de corrupción y soborno. | Aprobación y publicación de la matriz actualizada | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | Se cuenta con la matriz de riesgos de cumplimiento por procesos actualizada, la cual cuanta con la valoración de los riesgos de manera Inherente y Residual. Se han llevado a cabo espacios de socialización con las áreas responsables de los procesos con el fin de que se conozcan los controles a cargo.
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Coordinar con las áreas involucradas la actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento, previo su aprobación . Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI el mapa de riesgos de cumplimiento actualizado | Constancia de consulta y divulgación. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | Adicional a las sesiones de entendimiento de los riesgos de corrupción y soborno llevadas a cabo con las áreas, durante el mes de Agosto se han realizado divulgación de la actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento en los procesos.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Reporte de la implementación de los controles del riesgo estratégico de cumplimiento y de la matriz de riegos de cumplimiento por proceos por parte de los responsables. | Reporte de implementación de controles por parte de los responsables. | Responsables de la implementación de controles | 2024-12-31 | 100% | Los controles definidos en la matriz de riesgos estratégicos, referente al riesgo Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento se encuentran implementados y se realiza seguimiento a los mismos de manera trimestral. A la fecha no se ha materializado el riesgo. La matriz de riesgos de cumplimiento por procesos ha surtido un proceso de actualización en el primer semestre del año y se ha venido divulgando a partir de agosto a las áreas responsables de los riesgos.
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la matriz de riesgos de cumplimiento por procesos y al Riesgo estratégico de Cumplimiento. | Reporte de seguimiento del riesgo estratégico al Comité de Auditoria y Riesgos y soporte de seguimiento a la matriz de riesgos de cumplimiento por procesos. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 50% | En el mes de Julio se solicitaron los seguimientos a los controles del riesgo estratégico de cumplimiento, los responsables de los controles reportaron la implementación de los controles en el segundo trimestre del año. De igual forma se solicitó en el mes de mayo el seguimiento a los controles definidos en la matriz de riegos de cumplimiento por procesos.
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de Gestión Sostenible año 2023 | Publicación del informe de gestión sostenible 2023 | Dirección de Sostenibilidad | 2024-04-30 | 100% | Se comparte link del informe de sostenibilidad 2023. https://www.tgi.com.co/content/download/44780/file/Informe%20de%20sostenibilidad%20TGI%202023_.pdf
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. Presentación de la conferencia y publicación en la página Web de la misma. | Vicepresidencia Financiera-Asesor de Mercados | Trimestralmente. | 100% | Se realizó la entrega de resultados con corte al 31 de diciembre de 2023. La entrega de resultados se realizó el 22 de marzo de 2024. Ver el siguiente link: https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/centro-de-resultados https://youtu.be/RCfb_DDhuow
| 1.3 | Seguimiento mensual de ejecución presupuestal | Presentación del estado de resultados mensual | Dirección de Planeación Financiera | Mensual | 100% | Mensualmente, a partir de febrero se realiza la entrega de resultados mensuales en el Comité Financiero y de Inversiones y a Junta directiva. A continuación, las fechas en las que se han presentado los resultados durante el 2024: Cierre acumulado a febrero: 12 de marzo Cierre acumulado a marzo: 17 de abril Cierre acumulado a abril: 15 de mayo Cierre acumulado a mayo: 19 de junio Cierre acumulado a junio: 17 y 18 de julio Cierre acumulado a julio: 21 y 22 de agosto
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés con el fin de socializar los procesos de inversión social y fortalecer la apropiación dela herramienta de interacción "sumemos" | 1. Inscripción a la plataforma "sumemos" del 20% de los líderes del Area de Influencia Directa - AID, 2. Lograr la socialización del cierre de los procesos de inversión social en el 80% de las comunidades en las cuales se concluyan procesos de inversión social. | Subdirección de Gestión Social | 2024-12-31 | 50% | Frente a la iniciativa SUMEMOS para el mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2024 se han inscrito 13 líderes de las diferentes áreas de influencia. Se estructuro una transformación con el proveedor de la plataforma ArcGis, para el cambio de interfaz de la plataforma, se actualizó la información de consulta y contacto y se generó la estrategía de ChatBoot para el canal de atención WhatsApp. 2. Los siguientes proyectos han tenido cierre durante los meses reportados: -SHE IS (200 mujeres) Municipios de Cogua, Fuquene, Lérida, Natagaima, Mariquita, Villamaria y Manizales -Sede norte-Puerto Boyacá (160 beneficiarios) -Evatec (Parques infantiles) (1584 beneficiarios) -Banda musical (Paez) (835 beneficiarios) -Asopagua (Canastar artesanales) (100 beneficiarios)
| 2.2 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asunto Corporativos | 2024-03-31 | 100% | El 22 de marzo del 2024 se realizó la asamblea general de accionistas.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2023 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Dirección de Comunicaciones Subdirección de Transformación Cultural | 2024-12-31 | 100% | Se ejecutó el plan de comunicaciones establecido para la socialización del informe de sostenibilidad 2022.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna | 2024-06-30 | 100% | El informe AEGR vigencia 2023 fue presentado el 1 de julio del 2024 a la SSPD.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos | Trimestralmente. | 50% | Se elaboró el informe trimestral sobre el comprotamiento de atención de peticiones del segundo trimestre.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos | 2024-12-31 | 58% | Se realizá el seguimiento mensual al cumplimiento del indicador de peticiones, a la fecha se han elaborado los informes mensuales de abril, mayo, junio y Julio
| 2.2 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con TGI) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de los grupos de interés a través de la página web de TGI | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | TGI cuenta con tres (3) medios de comunicación mediante el cual cualquier interesado puede realizar consultas y/o dilemas éticos a través del Canal Ético, los medios de comunicación con el Canal son: Línea Telefonica: 01 800 518 9191 Correo Electronico: canaleticogeb@ethicsglobal.com Página Web: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico Todos los medios se encuentran en la página web de TGI: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Formación en la cultura de servicio al ciudadano focalizada en el cliente externo con la VP de desarrollo comercial, la subdirección ambiental y la subdirección social. Y Formación focalizada en la atención al cliente interno de manera transversal la VP de talento humano y de servicios administrativos. | Presentación de la capacitación y listados de Asistencia | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | 2024-12-31 | 25% | Se desarrolló Taller de Negociación en el mes de junio enfocado en los tipos de conflictos, analisis de contextos sensibles, diálogo productivo y procesos de negociación con comunidades. Esta formación con el fin de brindar herramientas que permitan la atención del cliente externo, en este caso dirigido a la Subdirección de Gestión Social. Por otro lado, se esta realizando el estudio de mercado para las formaciones enfocadas en el cliente interno y el cliente externo (remitentes e industria), desde la perspectiva comercial.
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar a colaboradores para la atención de las peticiones de acuerdo con los lineamientos establecidos por la compañía. | Listados de asistencia PPT | Dirección de Servicios Administrativos | 2024-12-31 | 50% | Para asegurar que los colaboradores realicen la gestión de peticiones de acuerdo con lo establecido en el proceso P-AJU-018, se realizan dos tipos de sensibilizaciones: 1. Capacitación general de gestión documental en la que se incluye la socialización del procedimiento P-AJU-018. 2. En el seguimiento mensual se identifican los colaboradores que han cerrado las peticiones fuera de los tiempos para realizar la sencibilización en la atención oportuna de las peticiones.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción implementado para el mejoramiento del nivel de servicio. | Informes de seguimiento al plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2024-12-31 | 50% | Dentro del Programa de Celulas Agiles de Servicio se propician espacios de relacionamiento virtuales y presenciales con los Remitentes (Reuniones Bimestrales Clientes TOP, Reuniones Periodicas Clientes Midsize y Reuniones Mensuales Conexiones Nuevos Puntos de Entrada y/o Salida al SNT administrado por TGI.
| 5.2 | Medición calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2024-12-31 | 50% | Se suscribe contrato No. 551005280 con objeto: Realizar la evaluación de percepción de calidad del servicio brindado por TGI S.A. ESP con sus clientes externos y con plazo de ejecución corresponde a SEIS (6) MESES a partir de la suscripción de la carta de aceptación.
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 100% | La página web de TGI se mantiene actualizada con la información mínima obligatoria. En este sentido se realizó el autodiagnostico de cara a la ley 1712 ante la Procuraduría General de la Nación.
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición, con el fin de verificar la respueta oportuna a las peticiones. | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos | Mensual | 58% | Durante el periodo del reporte se han realizado los reportes mensuales de peticiones de los meses abril, mayo, junio y julio.
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | a. Continuar con el levantamiento de activos de información de los procesos de TGI . b. Definir cronograma de trabajo para el año 2024 para el desarrollo de la segunda fase de levantamiento de activos de información en lo que respecta a levantamiento de riesgos de los activos identificados en el 2023 por proceso. c. Seguimiento de cumplimiento al cronograma de trabajo definido para el 2024. | a. Cronograma de trabajo b. Lista de asistencia de a sesiones de trabajo c. Seguimiento al cronograma de trabajo | Gerencia Digital y Analítica | 2024-12-31 | 30% | Se esta redefiniendo con los procesos la programacion de entrevistas para la vigencia 2024.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Continuidad al proceso de socialización, información y formación en lengua Wayuu, a comunidades étnicas del AID | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. Listas de asistencia Material audiovisual (cuando aplique) | Subdirección Gestión Social | 2024-12-31 | 50% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos y de relacionamiento con las Autoridades Tradicionales, lideres y comunidad en general de las siguientes comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional social Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada: -Comunidades de DDA -Comunidad Calabacito 2 -Comunidad Maspalao 1 -ComunidadMaspalao 2 -Comunidad Rio -Comunidad de Aremasain. -Comunidad Sahawantamana -Comunidad Riowachamana Asismismo, se hizo entrega de manera presencial del material corporativo, que incluye: Canales de relacionamiento, Pautas de convivencia con el gasoducto, Plan de gestión del riesgo y piezas de coexistencia tanto en idioma castellano como wayuunaiki
| 4.2 | Desarrollo de herramienta de inteligencia artificial que permita lectura autónoma de los contenidos en la página web Optimización de la lecturabilidad y contraste de la página web. | Herramienta implementada en la página Lecturabilidad de la página optimizada | Dirección de Comunicaciones | 2024-12-31 | 20% | Durante el periodo de reporte desde la Dirección de Comunicaciones a realizado las actividades: - Aprobación de los parámetros de accesibilidad propuestos - Alineación con GEB para inicio de ejecución del proyecto - Kick off de inicio de proyecto con los responsables por cada fase de ejecución - Primer seguimiento a avances de fase I del proyecto de accesibilidad - para diciembre del 2024 se espera finalizar el proyecto de accesibilidad y de esta manera cumplir con WCAG 2.1 nivel AA que son un conjunto de directrices tecnológicas y criterios para ayudar a crear contenido web accesible y utilizable para personas con discapacidades.
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar el informe de solicitud de información y que este documento contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 informe | Dirección de Servicios Administrativos | Anualmente | 58% | Se elabora al cerrar el año, con el fin de reportar el comportamiento de la compañía frente a la atención a peticiones durante 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa c) Miembros de Junta Directiva | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2024. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente. 31/12/2024 | 30% | Punto a: Todos los ingresos entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2024 (17 personas) cuentan con adhesión al código de ética, debidamente suscrita, esto es 100%. Punto b: La renovación anual de adhesión al código de ética se estima realizar para todos los colaboradores en el último trimestre de 2024, entre octubre y diciembre 2024.
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 19% | Esta actividad inició en el mes de julio de 2024, para colaboradores de las sedes operacionales, para los demás grupos de interés se realizaran en los siguientes meses (septiembre a diciembre)
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 0% | Esta actividad se encuentra contemplada en el Programa de Ética y cumplimiento y se llevará a cabo durante el segundo semestre del año (Diciembre).
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT - Programa de Ética y Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 19% | Esta actividad inició en el mes de julio de 2024, para colaboradores de las sedes operacionales,se tiene programado continuar con las sesiones de capacitación en los meses sigueintes (sept a dic) Así mismo, en el mes de agosto se lanzó para el diligenciamiento de todos los colaboradores de TGI, un E-Learning, el cual se basa en 3 componentes: i) Protección de Datos Personales, ii) Prevención de la Corrupción y Soborno y iii) Prevención del LA/FT/FPDAM
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 66% | Durante lo corrido del año han atendido las consultas en listas de verificación de todos los procesos de la compañía, esta actividad es realizada por el tercero contratado por el corporativo Stradata con el uso de la herramienta World Check.
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente | 100% | En el mes de Agosto durante la sesión del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva se presentó el informe del Oficial de Cumplimiento del I semestre de 2024.
Subcomponente 3 - Ética Empresarial Anticorrupción y Antisoborno | 3.1 | Capacitar a los colaboradores sobre la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones a colaboradores | Dirección de Cumplimiento | 2024-12-31 | 19% | Esta actividad inició en el mes de julio de 2024, para colaboradores de las sedes operacionales,se tiene programado continuar con las sesiones de capacitación en los meses sigueintes (sept a dic) Así mismo, en el mes de agosto se lanzó para el diligenciamiento de todos los colaboradores de TGI, un E-Learning, el cual se basa en 3 componentes: i) Protección de Datos Personales, ii) Prevención de la Corrupción y Soborno y iii) Prevención del LA/FT/FPDAM