## Plan anticorrupción 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
FECHA DE PUBLICACION: | 2023-08-30
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Seguimiento 30/08/2023
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto entregable | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de Gestión de Riesgos y la Política de Ética Empresarial, Antisoborno y Anticorrupción | Políticas divulgadas y socializadas. | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 50% | Durante el mes de agosto se socializó la politica de Gestión de Riesgos en los centros de trabajo de Buga, Manizales, Cogua, Gualanday, Valledupar, Barrancabermeja, Paipa y Villavicencio. - La Política de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra publicada en la página web de TGI en la sección del programa de ética y cumplimiento disponible para consulta de todos los grupos de interes en: https://www.tgi.com.co/nosotros/programa-de-etica-y-cumplimiento. - El Manual de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno se encuentra disponible en el SGI isolución para consulta por parte de todos los administradores y colaboradores, el 21 de abril se compartió pieza de comunicaciones a todos lo colaboradores para invitarlos a consultar y aplicar estos documentos. Tanto la Política como el Manual se han socializado a 259 colaboradores en el marco de las capacitaciones anuales del programa de Ética y Cumplimiento que se han realizado de manera presencial en los centros operacionales y sede administrativa de TGI, así como en espacios virtuales.
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aprobación del Riesgo Estratégico de Cumplimiento por parte de la Junta Diectiva de TGI y actualización del mapa de riesgos de Cumplimiento. | Constancia de aprobación del riesgo estrategico Constancia de publicación de la Matriz de Riesgos de Cumplimiento en la página web | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Planeación y Desempeño | 2023-12-31 | 100% | Riesgo Estratégico incluido en la matriz. El riesgo se encuentra en seguimiento a la implementacion de sus planes. En la sesión de Comite de Auditoria y Riesgos de Junta Directiva del 17 de marzo, se dio la recomendación para incluir dentro de la matriz corporativa el riesgo que unifica los eventos de Fraude (R8) y Corrupción (R9) bajo el riesgo denominado: Incumplimiento del marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento en TGI. El riesgo estrategico de cumplimiento fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 22 de marzo, por lo cual el riesgo ya se encuentra incluido en la matriz corporativa. - Se esta trabajando en la actualización de la matriz de riesgos de cumplimiento, para su posterior aprobación del Comité de Ética y Cumplimiento
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar y socializar a los colaboradores de TGI el riesgo estratégicos de Cumplimiento y el mapa de riesgos de Cumplimiento por proceso actualizado | Constancia de divulgación. | Gerencia de Planeación y Desempeño Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | - De acuerdo con la actualización de los riesgos estratégicos, el día 24 de abril se envió pieza de comunicaciones a todos los colaboradores con la actualización del nuevo riesgo estratégico: Incumplimiento al marco ético y regulatorio en materia de cumplimiento de TGI. Así mismo, en el marco de las capacitaciones anuales del Programa de Ética y Cumplimiento se ha socializado la matriz de riesgos estratégicos de la compañía a 259 colaboradores. - Se está trabajando en la actualización de los riegos de cumplimiento por proceso, actualización que será divulgada en el segundo semestre del año.
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Seguimiento al mapa de riesgos de cumplimiento. | Reporte de seguimiento presentado al Comité de Auditoria y Riesgos para la vigencia 2023 del mapa de riesgos de cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | Durante la sesión de marzo de Junta Directiva de TGI se aprobó la modificación de los riegos estratégicos a cargo de la Dirección de Cumplimiento, reemplazando los riesgos de Fraude y Corrupción por un único riesgo que integra las conductas de Soborno, Fraude , Corrupción, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y/o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, inadecuado tratamiento de datos personales e inadecuada gestión de conflictos de interés. el nuevo riesgo se denomina: Incumplimiento al marco ético y/o regulatorio en materia de cumplimiento de TGI . En el mes de julio se solicito el seguimiento a los controles a corte 30 de junio, información que se consolida para gestión de la Gerencia de Planeación y Desempeño. Así mismo, se realizó el seguimiento trimestral con corte a 30 de junio de 2023, de los riesgos de cumplimiento
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la ejecución de controles del riesgo estratégico de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | En el mes de julio se realizó el seguimiento a los controles propuestos para la gestión de Riesgo Estratégico de Cumplimiento a corte 30 de junio, este seguimiento se realiza de manera trimestral, el próximo seguimiento se programa para el mes de octubre con los controles reportados a 30 de sep.
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
Este componente no aplica a TGI toda vez que esta empresa no está obligada a implementar un inventario de trámites registrados en el Sistema Única de Información de Trámites (SUIT)
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de Gestión Sostenible año 2022 | Publicación del informe de gestión sostenible 2022 | Dirección de Sostenibilidad | 2023-04-30 | 100% | La última versión del informe de sostenibilidad 2022, se encuentra en la pagina de TGI. https://www.tgi.com.co/content/download/39254/file/Informe%20Sostenibilidad%202022V4_TGI.pdf
| 1.2 | Entrega de resultados trimestales al mercado. | Publicación en pagina web de la presentación del informe de resultados trimestralmente. | Vicepresidencia Financiera | Trimestralmente. | 100% | .-Se realizó la entrega de resultados con corte al 31 de marzo de 2023. La entrega de resultados se realizó el 11 de mayo de 2023, -Se realizó la entrega de resultados con corte al 30 de junio de 2023. La entrega de resultados se realizó el 15 de agosto de 2023,
Subcomponente 2 - Diálogo en doble via con la ciudadania y sus organizacines | 2.1 | Realizar diálogos con Grupos de Interés con el fin de socializar los procesos de inversión social y fortalecer la apropiación de la herramienta de interacción "sumemos" | 1. Inscripción a la plataforma "sumemos" del 20% de los líderes del Area de Influencia Directa - AID, 2. Lograr la socialización del cierre de los procesos de inversión social en 60 comunidades. | Subdirección de Gestión Social | 2023-12-31 | 16% | Durante el periodo de reporte no se ha dado la finalización de convenios/contratos con los cuales se materializaron iniciativas de inversión social. Por ende no se han efectuados procesos de socialización de resultados. Frente a la iniciativa SUMEMOS para el mes de Junio, Julio y agosto no se generaron nuevas interacciones, ya que la plataforma se encuentra en reestructuración. Se tiene proyectado para la segunda semana de septiembre hacer de nuevo la invitación con los ajustes de la plataforma a los Líderes de las Áreas de Influencia.
| 2.2 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asunto Corporativos | 2022-03-31 | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3.1 | Estrategia de divulgación del informe de gestion sostenible año 2022 y evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a los grupos de interés. | Estrategia de comunicación implementada (espacios digitales, conversatorios, entre otros) | Dirección de Comunicaciones Dirección de Sostenibilidad | 2023-12-31 | 100% | En abril se inicia la estrategia de socializacion del informe de sostenibilidad, cumpliendo con las acciones establecidas en el plan táctico de comunicaciones. El 12 de mayo se lleva a cabo evento de lanzamiento del informe y se despliega en diferentes canales de comunicaciòn externos e internos la grabación del evento.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Auditoria Externa de Gestión y Resultados | Informe ente externo | Gerencia de Auditoria Interna | 2022-04-30 | 100% | El 30 de junio del 2023 se radico el informe de AEGR a la SSPD por parte del auditor externo (DELOITTE).
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Reporte trimestral a la Alta Dirección de seguimiento de atención Derechos de Petición y de comunicaciones relacionadas con Fraude y Corrupción. | 4 informes al año | Dirección de Servicios Administrativos | Trimestralmente. | 50% | Se han presentado en Comité de Presidencia 2 de los 4 informes planeados para el año.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Hacer seguimiento al indicador de peticiones de manera mensual e incluirlo en el informe mensual presentado a las áreas, como medio de aseguramiento de la gestión realizada por la Dirección de Servicios Administrativos. | Informe mensual de gestión de peticiones. | Dirección de Servicios Administrativos | 2023-12-31 | 66.67% | Los reportes y el segumiento al indicador han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
| 2.2 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con TGI) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web de TGI | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | TGI cuenta con tres (3) medios de comunicación mediante el cual cualquier interesado puede realizar consultas y/o dilemas éticos a través del Canal Ético, los medios de comunicación con el Canal son: Línea Telefonica: 01 800 518 9191 Correo Electronico: canaleticogeb@ethicsglobal.com Página Web: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico Todos los medios se encuentran en la página web de TGI: https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/canal-etico
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Desarrollar la competencia de trabajo colaborativo en los líderes de la organización a través de sus comités primarios y con el fin de reforzar las capacidades de orientación al servicio al cliente interno y externo | Listado de Asistencia y número de líderes capacitados en la competencia Trabajo Colaborativo. | Subdirección de Gestión del Talento y Desarrollo Organizacional | 2023-12-31 | 50% | Se revisó estudio de mercado y se seleccionó proveedor para el taller, el cual se prevee iniciar a finales de septiembre y durante el mes de octubre, con el fin de impactar a toda la organización.
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Autocontrol de la Resolución CREG 080 | Informe Anual | Dirección de Cumplimiento Gerencia de Regulación y Políticas Energeticas Gerencia de Operación y Mantenimiento Gerencia Comercial | 2023-12-31 | 30% | Se encuentra en tramite la revisión del cumplimiento de la Resolución CREG 080, para la eñaboración del informe anual
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Elaboración e implementación de un plan de acción para el mejoramiento del nivel de servicio. | Plan de acción implementado | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 40% | 1. Metodología atención a clientes: se establecio la metodología sobre la cual adjuntamos los soportes 2. Programa de Relacionamiento con Clientes – Plan de reuniones presenciales con clientes: en los adjuntos los soportes del plan de visitas realizadas a los clientes 3. Agenda de capacitación a clientes (temas operativos de medición, desbalances, refuerzo temas contractuales de la Resolución 185).: se adjuntan soportes de cumplimiento de la agentda 4. Promoción de Comercialización Integral de TGI: se adjuntan soportes. 5. Establecer una estrategia conjunta con el área jurídica que permita optimizar el manejo de las controversias contractuales: en construcción.
| 5.2 | Medicion calidad del servicio | 1 medición anual | Gerencia de Desarrollo Comercial | 2023-12-31 | 50% | Se suscribió el contrato con el Centro Nacional de Consultoría, se creo la base de datos para realizar las encuestas y se Reviso el Formulario con el cual se va a encuestar a los clientes
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información mínima obligatoria relacionada con la prestación del servicio de TGI, en el marco de la ley 1712 de 2014 que se encuentra publicada en la pagina web. | Publicación en la página Web. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 100% | La página web de TGI se mantiene actualizada con la información mínima obligatoria
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar reporte mensual de Derechos de Petición de conformidad con el procedimiento de derechos de petición, con el fin de verificar la respueta oportuna a las peticiones. | 12 reportes | Dirección de Servicios Administrativos | Mensual | 66.67% | Los reportes y el segumiento al indicador han sido elaborados de acuerdo con la planeación; la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://consultas.tgi.com.co/laserfiche/Browse.aspx?repo=LASERF10P#?id=2924986
Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Levantamiento de activos de información de TGI: a. Definir cronograma de trabajo para el año 2023 para el levantamiento de los activos de información por Procesos. b. Se generará un capacitación con los dueños de procesos y/o subprocesos con el fin de sensibilizar sobre la metodología y el levantamiento de activos de información c. Seguimiento de cumplimiento al cronograma de trabajo definido para el 2023. | Cronograma de trabajo Lista de asistencia de capacitación Seguimiento al cronograma de trabajo | Dirección de Tecnología | 2023-12-31 | 71% | Se carga el cronograma con el porcentaje de avance de entrevistas realizadas de acuerdo al cronograma a agosto 31 de 2023.
Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibiliad a la información pública. | 4.1 | Continuidad al proceso de socialización, información y formación en lengua Wayuu, a comunidades étnicas del AID | Material cartillas plan de gestión del riesgo Soporte de espacios informativos con las comunidades étinicas frente a la gestión del riesgo en lenguaje natvo. Listas de asistencia Material audiovisual (cuando aplique) | Subdirección Gestión Social | 2023-12-31 | 65% | Durante el periodo de reporte se han realizados espacios informativos y de relacionamiento con las Autoridades tradicionales, lideres y comunidad en general de las siguiente comunidades étnicas, espacios que han contando con el acompañamiento de profesional Wayuu, garantizando el respeto de los usos y costumbres y la comprensión a la información entregada de las siguientes comunidades: Taller de Gestión del Riesgo, prevención de incendios forestales, socialización de PGRD y PDC, pautas de convivencia con el gasoducto con la comunidad de Cerrillo City Gate, Comundad de Cerrillo corregimiento Papayal municipio de Barrancas Comunidad Guamachito municipio de Hatonuevo Comunidad Uay municipio de Manaure Socialización PGRD, pautas de convivencia y socialización de PMA a la comunidad Lancelia municipio de Manaure Comunidad de Albania municipio de Albania Comunidad Cerro Alto municipio de Hatonuevo Alcaldía de Riohacha Comunidad Majaly municipio de Manaure Comunidad Uluwalao municipio de Manaure Comunidad Lancelia municipio de Manaure Comunidad Chimao Maria Conchita municipio de Riohacha. Comunidad Lancelia y tronjamana corregimiento Aremasain Municipio de Manaure Socialización de PGRD comunidad Guamachito municipio de Hatonuevo Comunidad Masitshi municipio de Manaure. Comunidad Olosko municipio de Manaure. Alcaldía Municipal de Manaure Comunidad Unapachon/Pancayetamana municipio de Riohacha Alcaldía Municipal de Maicao Socialización PGRD en la escuela Majaly municipio de Manaure Socialización PGRD en la escuela Lancelia municipio de Manaure
Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar el informe de solicitud de información y que este documento contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 informe | Dirección de Servicios Administrativos | Anualmente | 100% | Informe de solicitudes de información elaborado, incluido en Informe anual de derechos de petición 2022. la evidencia de cumplimiento se encuentra almacenada en el repositorio corporativo CUSTODIO. URL: https://tgisaesp.sharepoint.com/sites/Medtransparenciaemp2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMedtransparenciaemp2022%2FDocumentos%20compartidos%2FDIRECCION%20DE%20SERVICIOS%20ADMINISTRATIVOS&p=true&ga=1 El correspondiente a 2023 será elaborado al final de la vigencia.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto / Indicador | Responsable | Fecha programada | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Totalidad de adhesiones al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés firmadas sobre Total de Empleados activos en 2022. | Subdirección de Relaciones Laborales Dirección de Cumplimiento | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y anualmente. | 30% | La renovación de la adhesión al Código de Ética y declaración de Conflicto de Intereses de los colaboradores para el año 2023, se realizará a partir del mes de septiembre. En cuanto a nuevos colaboradores, TGI S.A ESP a la fecha ha vinculado a 26 nuevos colaboradores, los cuales han realizado la adhesión al Código de Ética y Conducta al momento de la Vinculación.
| 1.2 | Realizar capacitaciones o socializaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas, clientes) del programa de ética y cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitaciones o constancia de socializacion del programa de ética y cumplimiento. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | Durante los meses de junio, julio y agosto del año 2023, se realizó la planeación y realización de sesiones de capacitación a 259 colaboradores de TGI, recordando los componentes del Programa de Ética y Cumplimiento, estas capacitaciones se estan realizando mediante talleres prácticos de lecciones aprendidas. En cuanto a la capacitación de los contratitas y clientes, se esta getionando un video interactivo en el cual se hable del Programa de Ética y Cumplimiento
| 1.4 | Enviar comunicados en relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y clientes recordando los lineamientos de la Empresa | Constancia de envios de comunicados. | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 0% | El mensaje de Comunicaciones solicalizando los lineamientos de obsequios y atenciones de TGI, se remitirá a los Clientes y Proveedores en noviembre y diciembre del año en curso.
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a todos los colaboradores de la Empresa en lo relacionado con prevención de LA/FT - Programa de Ética y Cumplimiento | Lista de asistencia a la capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | Durante los meses de junio, julio y agosto del año 2023, se realizó la planeación y realización de sesiones de capacitación a 259 colaboradores de TGI, recordando los componentes del Programa de Ética y Cumplimiento, estas capacitaciones se estan realizando mediante talleres prácticos de lecciones aprendidas
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa a solicitud de las diferentes áreas de la organización. | Informe estadistico de Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas durante el año | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | Durante los meses de junio a agosto del año 2023, se han realizado en total 7.259 verificaciones en Listas restrictivas, para las diferentes grupos de interés de TGI, es decir, proveedores, clientes, colaboradores, titulares de derechos reales, entre otros. De igual manera, se realizaron para los meses de junio, julio y agosto de 2023, la validación masiva de accionistas - administradores - colaboradores - Clientes y Contratistas - beneficiarios finales
| 2.3 | Presentar Semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | Semestralmente | 0% | El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre de 2023 se presentará en el Comité de Auditoria y Riesgos en sesión de octubre
Subcomponente 3 - Manual de Soborno y Corrupcipon | 3.1 | Capacitar a los colaboradores sobre la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones a colaboradores | Dirección de Cumplimiento | 2023-12-31 | 50% | Durante los meses de junio, julio y agosto del año 2023, se realizó la planeación y realización de sesiones de capacitación a 259 colaboradores de TGI, divulgando la adopción de la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno